## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 01:34 | 0 | 113 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” | N/A | 2 | Arma BHA | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57 | [9 empty] | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:34 | 02:00 | 113 | 281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 168 | 388 | 6 | 28 | 3.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 281 | 818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 537 | 537 | 19 | 28.26 | 2.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 818 | 1300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:00 | 1300 | 1633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 333 | 333 | 12 | 27.75 | 3.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 1633 | 2091 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 458 | 458 | 16 | 28.63 | 2.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 06:44 | 2091 | 2347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 256 | 349 | 9 | 28.44 | 2.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:44 | 07:00 | 2347 | 2373 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 26 | 98 | 0 |  | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 2373 | 2390 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 2 | 8.5 | 7.9
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 08:53 | 2390 | 2467 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 77 | 87 | 3 | 25.67 | 7.82
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:53 | 09:03 | 2467 | 2448 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4" / con rot/bbo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 19 | 114 | 1 | 19 | 5.95
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:03 | 09:17 | 2448 | 2360 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 88 | 377 | 3 | 29.33 | 2.97
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:17 | 10:16 | 2360 | 2360 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:16 | 11:00 | 2360 | 2045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 315 | 430 | 11 | 28.64 | 2.58
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 12:00 | 2045 | 1480 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 565 | 565 | 20 | 28.25 | 2.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 13:00 | 1480 | 884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 596 | 596 | 21 | 28.38 | 2.23
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 884 | 221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 663 | 663 | 24 | 27.63 | 1.92
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 14:08 | 221 | 113 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 108 | 810 | 4 | 27 | 1.6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:08 | 16:10 | 113 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 6" y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03 | [9 empty] | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:10 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para Introduccion de aparejo de produccion 2 7/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:50 |  |  |  |  | 410 | 6.83
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:00 | 23:37 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza platica de seguridad y secuencia operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:37 | 01:00 | 0 | 39 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 2 7/8” | N/A | 2 | Arma BHA | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38