## Sheet1
CHUCOX 108_Terminación_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
120 | 60297 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:37 | 04:09 | 0 | 100 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 04:32 |  |  |  |  | 272 | 4.53 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
121 | 60476 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:09 | 05:03 | 100 | 186 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 86 | 96 | 9 | 9.56 | 4.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
122 | 60523 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:03 | 05:54 | 186 | 186 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
123 | 60525 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:54 | 06:00 | 186 | 195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 1 | 9 | 5.6 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
124 | 60559 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 07:00 | 195 | 268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 73 | 73 | 8 | 9.13 | 5.45 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
125 | 60569 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 07:49 | 268 | 351 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 83 | 102 | 9 | 9.22 | 4.42 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
126 | 60611 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:49 | 08:47 | 351 | 351 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
127 | 60612 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:47 | 09:00 | 351 | 369 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8" / 2 tramos, 1 conexión) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 18 | 83 | 2 | 9 | 10.9 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
128 | 60640 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 10:00 | 369 | 448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 79 | 79 | 8 | 9.88 | 5.4 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
129 | 60676 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 10:42 | 448 | 522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 74 | 106 | 8 | 9.25 | 4.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
130 | 60678 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:42 | 10:57 | 522 | 522 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
131 | 60735 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:57 | 12:00 | 522 | 618 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 96 | 91 | 10 | 9.6 | 4.8 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
132 | 60877 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 12:43 | 618 | 694 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 76 | 106 | 8 | 9.5 | 4.05 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
133 | 60879 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:43 | 13:04 | 694 | 694 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
134 | 60895 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:04 | 14:00 | 694 | 783 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 89 | 95 | 9 | 9.89 | 5.4 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
135 | 60971 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 15:05 | 783 | 871 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 88 | 81 | 9 | 9.78 | 5.85 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
136 | 61024 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:05 | 15:29 | 871 | 871 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
137 | 61027 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:29 | 16:00 | 871 | 901 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 30 | 58 | 3 | 10 | 7.03 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
138 | 61060 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:00 | 17:00 | 901 | 976 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 7.38 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
139 | 61077 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:00 | 17:38 | 976 | 1044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 68 | 107 | 7 | 9.71 | 4.23 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
140 | 61082 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:38 | 17:59 | 1044 | 1044 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
141 | 61129 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:59 | 19:00 | 1044 | 1169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 125 | 123 | 13 | 9.62 | 3.92 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
142 | 61210 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 19:29 | 1169 | 1208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 2 7/8” con empacador hidraulico 7" TxT (TP 2 7/8") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 39 | 81 | 4 | 9.75 | 4.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
143 | 61212 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:29 | 20:11 | 1208 | 1208 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación
144 | 61214 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 20:11 | 0:00 | 1208 | 1208 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos | N/A | 105 | Sin datos | 3:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-338/CHUCOX 108/GSM/COSL/Terminación