## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 01:00 | 917 | 1652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 735 | 735 | 26 | 28.27 | 1.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 01:05 | 1652 | 1737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 85 | 1020 | 3 | 28.33 | 1.48
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:05 | 11:51 | 1737 | 1737 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de salmuera cálcica. | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 10:46 |  |  |  |  | 646 | 10.77
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:51 | 12:00 | 1737 | 1822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 2.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 12:28 | 1822 | 2163 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 341 | 731 | 12 | 28.42 | 1.78
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:28 | 12:42 | 2163 | 2220 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:42 | 12:50 | 2220 | 2336 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 4 lingadas/3conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 116 | 870 | 4 | 29 | 1.68
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:50 | 13:00 | 2336 | 2356 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:00 | 13:12 | 2356 | 2500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 144 | 720 | 5 | 28.8 | 1.98
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:12 | 16:25 | 2500 | 2500 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido | N/A | 14 | Desplaza fluido | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:25 | 16:40 | 2500 | 2355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 5 lingadas/4conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 145 | 580 | 5 | 29 | 2.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:40 | 16:57 | 2355 | 2355 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:57 | 17:39 | 2355 | 1896 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 16 lingadas/15 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 459 | 656 | 16 | 28.69 | 2.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:39 | 18:02 | 1896 | 1896 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:02 | 19:02 | 1896 | 1097 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 799 | 799 | 27 | 29.59 | 1.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:02 | 19:16 | 1097 | 1097 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:16 | 19:30 | 1097 | 902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4" Se omite una lingada por mala calidad de datos en BPOS) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 195 | 836 | 7 | 27.86 | 3.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:30 | 19:47 | 902 | 902 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:47 | 20:00 | 902 | 761 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 5 ling, 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 141 | 651 | 5 | 28.2 | 1.92
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:10 | 761 | 752 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:10 | 20:14 | 752 | 696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 56 | 840 | 2 | 28 | 1.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:14 | 21:30 | 696 | 717 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:30 | 22:00 | 717 | 603 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 114 | 228 | 4 | 28.5 | 7.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:00 | 23:00 | 603 | 46 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 557 | 557 | 20 | 27.85 | 2.27
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:00 | 00:00 | 46 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto P/TR 7” (TP 4") | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 6