## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:30 | 01:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar y meter pistolas TCP. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:15 | 04:04 | 0 | 72 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:04 | 04:50 | 72 | 324 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 252 | 329 | 9 | 28 | 2.95
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:50 | 05:25 | 324 | 324 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:25 | 06:00 | 324 | 520 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 196 | 336 | 7 | 28 | 2.92
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:00 | 06:16 | 520 | 605 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 2.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:16 | 06:50 | 605 | 605 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:50 | 07:00 | 605 | 688 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 3 lingadas/2 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 2.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 07:31 | 688 | 885 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 197 | 381 | 7 | 28.14 | 2.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:31 | 07:56 | 885 | 885 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:56 | 08:45 | 885 | 1193 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 308 | 377 | 11 | 28 | 2.47
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:45 | 09:35 | 1193 | 1193 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:35 | 10:00 | 1193 | 1304 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 111 | 266 | 4 | 27.75 | 4.17
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:00 | 10:58 | 1304 | 1502 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 198 | 205 | 7 | 28.29 | 3.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:58 | 11:16 | 1502 | 1502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:16 | 12:00 | 1502 | 1699 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 197 | 269 | 7 | 28.14 | 3.17
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:00 | 12:28 | 1699 | 1838 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 139 | 298 | 5 | 27.8 | 3.35
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:28 | 12:45 | 1838 | 1838 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:45 | 13:00 | 1838 | 1923 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 3 lingadas/2conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 3.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 13:38 | 1923 | 2118 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 195 | 308 | 7 | 27.86 | 3.12
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:38 | 13:52 | 2118 | 2118 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:52 | 14:00 | 2118 | 2176 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 2 lingadas/1 conexión) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:00 | 14:34 | 2176 | 2343 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 167 | 295 | 6 | 27.83 | 2.8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:34 | 15:19 | 2343 | 2343 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por gravedad | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:19 | 15:44 | 2343 | 2461 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 118 | 283 | 4 | 29.5 | 3.77
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:44 | 17:15 | 2461 | 2461 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:15 | 21:38 | 2461 | 2461 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros de correlación | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:23 |  |  |  |  | 263 | 4.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:38 | 22:30 | 2461 | 2461 | TP |  | N/A | N/A | Desmanteló sonda de registros eléctricos. | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-27 | 2024-06-28 | 22:30 | 00:00 | 2461 | 2428 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste para disparar intervalos |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5