## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:48 | 2428 | 2459 | TP |  | N/A | N/A | Realiza disparos. | N/A | 90 | Activa pistolas | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:48 | 02:00 | 2459 | 2401 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4" 2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 5.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 02:06 | 2401 | 2372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.95
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:06 | 02:42 | 2372 | 2372 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:42 | 03:00 | 2372 | 2258 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 114 | 380 | 4 | 28.5 | 3.48
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:00 | 04:00 | 2258 | 1946 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 4.32
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 05:00 | 1946 | 1635 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 4.63
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 05:57 | 1635 | 1380 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4" 9 ling, 8 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 255 | 268 | 9 | 28.33 | 5.55
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:57 | 06:40 | 1380 | 1380 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:40 | 07:00 | 1380 | 1237 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 143 | 429 | 5 | 28.6 | 3.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 07:26 | 1237 | 1068 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2 (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 169 | 390 | 6 | 28.17 | 3.68
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:26 | 18:25 | 1068 | 1091 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 10:59 |  |  |  |  | 659 | 10.98
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:25 | 19:00 | 1091 | 1372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2 (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 281 | 482 | 10 | 28.1 | 2.43
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 20:00 | 1372 | 1904 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2 (TP 4", 19 ling, 18 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 532 | 532 | 19 | 28 | 2.15
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 20:37 | 1904 | 2185 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2 (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 281 | 456 | 10 | 28.1 | 1.97
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:37 | 21:40 | 2185 | 2185 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo. | N/A | 13 | Observa pozo | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:40 | 22:15 | 2185 | 2326 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2 (TP 4", 5 ling, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 141 | 242 | 5 | 28.2 | 3.4
2024-06-28 | 2024-06-29 | 22:15 | 00:17 | 2326 | 2344 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencias | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03