## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 22:15 | 00:17 | 2326 | 2344 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencias (Durante la resistencia mete 18 metros) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:17 | 03:16 | 2344 | 2344 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza salmuera 1.26 gr/cc por FC 1.24 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:59 |  |  |  |  | 179 | 2.98
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:16 | 04:00 | 2344 | 2173 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2 (TP 4" , llenado continuo, 6 ling, 5 cnx) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 171 | 233 | 6 | 28.5 | 4.72
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 05:00 | 2173 | 1947 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2 (TP 4", bombeo continuo, 8 ling, 9 cnx) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 4.05
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 06:00 | 1947 | 1664 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2 (TP 4", bombeo continuo, 10 ling, 9 cnx) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 3.37
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 06:31 | 1664 | 1664 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:31 | 07:00 | 1664 | 1551 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2 (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 113 | 234 | 4 | 28.25 | 4.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:00 | 08:00 | 1551 | 1295 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo, 9 lingadas/10 conexiones) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 3.65
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 08:31 | 1295 | 1125 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 170 | 329 | 6 | 28.33 | 2.55
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:31 | 09:07 | 1125 | 1125 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:07 | 10:00 | 1125 | 737 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 388 | 439 | 14 | 27.71 | 2.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 11:00 | 737 | 264 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 473 | 473 | 17 | 27.82 | 2.43
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 11:23 | 264 | 72 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", bombeo continuo) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 192 | 501 | 7 | 27.43 | 2.42
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:23 | 14:35 | 72 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:35 | 14:57 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:57 | 15:17 | 0 | 63 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" |  | 2 | Arma BHA | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:17 | 15:28 | 63 | 119 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3.03
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:28 | 15:44 | 119 | 119 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:44 | 16:00 | 119 | 204 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 2.83
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 16:17 | 204 | 315 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 111 | 392 | 4 | 27.75 | 2.98
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:17 | 16:40 | 315 | 315 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:40 | 17:00 | 315 | 400 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 4.02
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 17:27 | 400 | 538 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 138 | 307 | 5 | 27.6 | 3.4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:27 | 17:38 | 538 | 538 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:38 | 17:52 | 538 | 623 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 3 lingadas/ 2 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 85 | 364 | 3 | 28.33 | 2.97
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:52 | 18:09 | 623 | 623 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:09 | 19:00 | 623 | 877 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 254 | 299 | 9 | 28.22 | 3.73
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:00 | 19:11 | 877 | 933 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 2.87
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:11 | 19:28 | 933 | 933 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:28 | 20:00 | 933 | 1130 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 197 | 369 | 7 | 28.14 | 2.87
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 20:15 | 1130 | 1214 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 2.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:15 | 21:23 | 1214 | 1214 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:23 | 22:00 | 1214 | 1411 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 7 ling, 6 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 197 | 319 | 7 | 28.14 | 3.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:00 | 23:00 | 1411 | 1610 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.95
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:00 | 23:12 | 1610 | 1639 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 5.53
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:12 | 23:53 | 1639 | 1639 | TP | Entubado | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:53 | 00:00 | 1639 | 1696 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 3.3