## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-19 | 22:00 | 07:00 | 0 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (01:00 - 02:30 Hrs, Realiza prueba de sincronía a sistema RSS.) | N/A | 2 | Arma BHA | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9 | [9 empty] | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 09:00 | 66 | 66 | TNP |  | N/A | N/A | Reapretó tornillería de campana de viaje por observar fuga | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 14:11 | 66 | 302 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (Realiza prueba de htas direccionales) | N/A | 2 | Arma BHA | 05:11 |  |  |  |  | 311 | 5.18 | [9 empty] | 3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:11 | 15:00 | 302 | 530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") (8 Lingadas, 7 Conexiones, conectaron 2 removedores de recorte.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 228 | 279 | 8 | 28.5 | 5.55
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 15:14 | 530 | 670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 140 | 600 | 5 | 28 | 2
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:14 | 15:31 | 670 | 670 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:31 | 15:34 | 670 | 725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") (2 Lingadas. 1 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 55 | 1100 | 2 | 27.5 | 1.72
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:34 | 16:10 | 725 | 729 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:10 | 16:26 | 729 | 896 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") (6 Lingadas, 5 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 167 | 626 | 6 | 27.83 | 2.6
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:26 | 17:00 | 896 | 925 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5") (1 lingada - 2 conexion, por inicio de viaje con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 29 | 51 | 1 | 29 | 11.27
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 18:00 | 925 | 1038 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 8.33
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 18:45 | 1038 | 1051 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 17.33 | 13
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:45 | 19:14 | 1051 | 1051 | TP |  | N/A | Circula | circular en reposo | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:14 | 20:23 | 1051 | 1051 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:23 | 21:00 | 1051 | 1056 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 8.11 | 5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 22:00 | 1056 | 1056 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-06-19 | 2024-06-20 | 22:00 | 22:33 | 1056 | 1078 | TP |  | N/A | N/A | rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 24:33 |  |  |  |  | 1473 | 24.55 | 0.9 | 22
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:33 | 23:06 | 1078 | 1078 | TP |  | N/A | Circula | circular en reposo |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:06 | 00:00 | 1078 | 1078 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de TR |  | 30 | Prueba de integridad TR | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 00:16 | 1078 | 1085 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 26.25 | 7
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:16 | 00:45 | 1085 | 1095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. |  | 1 | Perfora | 00:29 | 10 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 20.69
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:45 | 01:00 | 1095 | 1095 | TP |  | N/A | Circula | Circular en reposo |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25