## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 00:16 | 1078 | 1085 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 26.25 | 7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:16 | 00:45 | 1085 | 1095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 10 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 20.69
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:45 | 02:06 | 1095 | 1095 | TP |  | N/A | Circula | circular en reposo | N/A | 12 | Circula | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:06 | 02:25 | 1095 | 1095 | TP |  | N/A | N/A | Realizan prueba FIT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:25 | 02:26 | 1095 | 1096 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:26 | 02:38 | 1096 | 1096 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo incloinacion (0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,096.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:38 | 03:00 | 1096 | 1113 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 17 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 46.36
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 03:19 | 1113 | 1124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 11 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 34.74
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:19 | 03:29 | 1124 | 1124 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo inclinación (0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,124.0 | 0.35 | 0 | 0 | 3.5 | 3.63 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:29 | 03:34 | 1124 | 1128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:34 | 03:39 | 1128 | 1128 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:39 | 03:42 | 1128 | 1130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:42 | 03:53 | 1130 | 1130 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:53 | 04:00 | 1130 | 1130.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0.40002 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 3.43
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 04:28 | 1130.4 | 1134.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 4.1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.79
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:28 | 04:34 | 1134.5 | 1134.5 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotacion | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:34 | 04:40 | 1134.5 | 1134.5 | TP |  | N/A | Circula | Circular en reposo |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:40 | 05:00 | 1134.5 | 1146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 11.5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 34.5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 05:12 | 1146 | 1153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:12 | 05:21 | 1153 | 1153 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo inclinación (0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,153.0 | 0.24 | 0 | 0 | 3.65 | 4.21 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:21 | 05:50 | 1153 | 1181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:50 | 06:05 | 1181 | 1181 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión fondo a fondo inclinación (0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,181.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:05 | 06:11 | 1181 | 1185 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:11 | 06:17 | 1185 | 1185 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:17 | 06:45 | 1185 | 1210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 25 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 53.57
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:45 | 06:54 | 1210 | 1210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,210.0 | 0.51 | 0 | 0 | 3.01 | 3.63 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:54 | 07:00 | 1210 | 1217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 07:29 | 1217 | 1239 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 22 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 45.52
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:29 | 07:38 | 1239 | 1239 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,239.0 | 0.69 | 0 | 0 | 3.39 | 3.23 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:38 | 08:00 | 1239 | 1260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 21 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 57.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:00 | 08:11 | 1260 | 1268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:11 | 08:21 | 1268 | 1268 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,268.0 | 1.27 | 0 | 0 | 4.9 | 2.86 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:21 | 08:25 | 1268 | 1271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:25 | 08:39 | 1271 | 1271 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:39 | 08:47 | 1271 | 1276 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:47 | 08:55 | 1276 | 1276 | TP |  | N/A | N/A | Envia Comando |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:55 | 09:00 | 1276 | 1277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 09:25 | 1277 | 1295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 18 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 43.2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:25 | 09:54 | 1295 | 1295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 1,295.0 | 1.8 | 0 | 0 | 17.51 | 5.98 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:54 | 10:00 | 1295 | 1297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 10:02 | 1297 | 1297 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:02 | 10:17 | 1297 | 1297 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:17 | 11:00 | 1297 | 1320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 23 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 32.09
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 11:13 | 1320 | 1320 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:13 | 11:16 | 1320 | 1322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:16 | 11:25 | 1322 | 1322 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,322.0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:25 | 11:29 | 1322 | 1326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:29 | 11:43 | 1326 | 1326 | TP |  | N/A | N/A | Envía Comando | N/A | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:43 | 12:00 | 1326 | 1336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:00 | 12:13 | 1336 | 1348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 12 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 55.38
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:13 | 12:24 | 1348 | 1348 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:24 | 12:26 | 1348 | 1350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:26 | 12:34 | 1350 | 1350 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,350.0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:34 | 13:00 | 1350 | 1377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 27 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 62.31
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 13:11 | 1377 | 1377 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:11 | 13:13 | 1377 | 1379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:13 | 13:21 | 1379 | 1379 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Incl.0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,379.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:21 | 13:26 | 1379 | 1384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:26 | 13:41 | 1384 | 1384 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:41 | 14:00 | 1384 | 1398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 14 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 44.21
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 14:06 | 1398 | 1403 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:06 | 16:03 | 1403 | 1403 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:03 | 16:09 | 1403 | 1408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:09 | 16:21 | 1408 | 1408 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,408.0 | 1.09 | 0 | 0 | 3.64 | 4.83 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:21 | 16:47 | 1408 | 1434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 26 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:47 | 16:56 | 1434 | 1434 | TP |  | N/A | N/A | Repasa |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:56 | 16:58 | 1434 | 1436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:58 | 17:08 | 1436 | 1436 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,436.0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:08 | 17:11 | 1436 | 1440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:11 | 17:15 | 1440 | 1440 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey |  | 77 | Survey | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:15 | 17:37 | 1440 | 1465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 25 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 68.18
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:37 | 18:11 | 1465 | 1465 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 0.88) (incio de conexion) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 1,465.0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:11 | 19:05 | 1465 | 1465 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (circula por presas llenas de recorte) | N/A | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:05 | 19:18 | 1465 | 1465 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 0.88) (fin de conexión) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,465.0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 6.76 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:18 | 19:36 | 1465 | 1491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 26 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 86.67
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:36 | 19:52 | 1491 | 1491 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:52 | 19:54 | 1491 | 1493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:54 | 20:04 | 1493 | 1493 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,493.0 | 0.49 | 0 | 0 | 1.06 | 5.48 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:04 | 20:42 | 1493 | 1519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 26 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 41.05
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:42 | 20:52 | 1519 | 1519 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:52 | 20:55 | 1519 | 1521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:55 | 21:03 | 1521 | 1521 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,521.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:03 | 21:15 | 1521 | 1527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:15 | 21:25 | 1527 | 1527 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:25 | 21:41 | 1527 | 1550 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 23 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 86.25
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:41 | 21:53 | 1550 | 1550 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc: 0.88) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,550.0 | 0.13 | 0 | 0 | 4.8 | 3.13 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.88
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:53 | 22:00 | 1550 | 1551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 22:03 | 1551 | 1552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:03 | 00:03 | 1552 | 1552 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generadores (en el inter circulan pozo ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2