## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 00:09 | 2021 | 2033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 12 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 80
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:09 | 00:18 | 2033 | 2033 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 8.45) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,033.0 | 0.87 | 0 | 0 | 3.13 | 3.37 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.45
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:18 | 00:25 | 2033 | 2043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 10 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 85.71
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:25 | 00:39 | 2043 | 2043 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:39 | 00:57 | 2043 | 2062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 19 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 63.33
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:57 | 01:05 | 2062 | 2062 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 10.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,062.0 | 0.7 | 0 | 0 | 3.35 | 2.9 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:05 | 01:09 | 2062 | 2063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:09 | 01:31 | 2063 | 2063 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:31 | 01:53 | 2063 | 2091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 28 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 76.36
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:53 | 02:24 | 2091 | 2091 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 12.94) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 2,091.0 | 0.47 | 0 | 0 | 2.57 | 3.18 | 8.14 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.94
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:24 | 02:44 | 2091 | 2116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 25 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 75
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:44 | 02:47 | 2116 | 2116 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:47 | 02:49 | 2116 | 2119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:49 | 03:03 | 2119 | 2119 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 12.94) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,119.0 | 1.18 | 0 | 0 | 3.18 | 3.42 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.94
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:03 | 03:27 | 2119 | 2148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:27 | 03:40 | 2148 | 2148 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 17.16) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,148.0 | 0.74 | 0 | 0 | 2.89 | 3.02 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17.16
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:40 | 04:00 | 2148 | 2150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 2 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 6
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 04:23 | 2150 | 2176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 26 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 67.83
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:23 | 04:37 | 2176 | 2176 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 18.77) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,176.0 | 0.51 | 0 | 0 | 2.89 | 3.87 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.77
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:37 | 05:00 | 2176 | 2195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 19 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 49.57
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:00 | 05:07 | 2195 | 2205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 10 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 85.71
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:07 | 05:31 | 2205 | 2205 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 20.25) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 2,205.0 | 0.48 | 0 | 0 | 3.66 | 3.79 | 6.68 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2025
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:31 | 06:00 | 2205 | 2232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD) (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 27 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 55.86
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 06:09 | 2232 | 2234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:09 | 06:22 | 2234 | 2234 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 22.04) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,234.0 | 0.53 | 0 | 0 | 3.33 | 3.52 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22.04
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:22 | 06:32 | 2234 | 2238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:32 | 06:42 | 2238 | 2238 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:42 | 07:12 | 2238 | 2238 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:12 | 07:30 | 2238 | 2254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 53.33
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:30 | 10:32 | 2254 | 2233 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga brida de 4 1/16 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:32 | 11:00 | 2233 | 2089 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (5 Lingadas, 4 desconexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 144 | 309 | 5 | 28.8 | 3.57
2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:00 | 12:00 | 2089 | 1801 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:00 | 1801 | 1457 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 2.48
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 14:00 | 1457 | 1115 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 2.98
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 14:15 | 1115 | 1057 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 2.87
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:15 | 14:50 | 1057 | 1057 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en brida | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:50 | 16:40 | 1057 | 1057 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:40 | 18:30 | 1057 | 1057 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en brida | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:30 | 19:00 | 1057 | 1285 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 228 | 456 | 8 | 28.5 | 2.38
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 19:40 | 1285 | 1537 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 252 | 378 | 9 | 28 | 2.53
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:40 | 20:13 | 1537 | 1537 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:13 | 21:00 | 1537 | 1919 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 382 | 488 | 13 | 29.38 | 2.2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 21:51 | 1919 | 2205 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 286 | 336 | 10 | 28.6 | 2.17
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:51 | 22:00 | 2205 | 2227 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 22 | 147 | 1 | 22 | 3.68
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 22:05 | 2227 | 2233 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo sin conex | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 72 | 0 |  | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:05 | 22:39 | 2233 | 2233 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:39 | 22:45 | 2233 | 2254 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo sin conex | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 21 | 210 | 1 | 21 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:45 | 22:56 | 2254 | 2262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:56 | 23:16 | 2262 | 2262 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 22.04) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,262.0 | 0.63 | 0 | 0 | 4.88 | 3.26 | 5.78 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.04
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:16 | 23:20 | 2262 | 2266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ((TP 5 1/2")) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:20 | 23:28 | 2266 | 2266 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:28 | 23:48 | 2266 | 2290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 24 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 72
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:48 | 00:06 | 2290 | 2290 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 23.65) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,290.0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.47 | 2.88 | 6 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23.65