## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:48 | 00:06 | 2290 | 2290 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 23.65) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,290.0 | 0.64 | 0 | 0 | 3.47 | 2.88 | 6 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23.65
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:06 | 00:13 | 2290 | 2294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:13 | 00:35 | 2294 | 2294 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey ( ) | N/A | 77 | Survey | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:35 | 00:50 | 2294 | 2320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 26 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 104
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:50 | 03:12 | 2320 | 2320 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta ( ) | N/A | 12 | Circula | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:12 | 04:00 | 2320 | 2115 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 205 | 256 | 7 | 29.29 | 3.53
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:00 | 04:14 | 2115 | 2058 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 2.43
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:14 | 04:34 | 2058 | 2058 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:34 | 05:00 | 2058 | 1854 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 204 | 471 | 7 | 29.14 | 2.87
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 06:00 | 1854 | 1363 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 2.25
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 06:35 | 1363 | 1074 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 289 | 495 | 10 | 28.9 | 2.07
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:35 | 07:00 | 1074 | 846 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 228 | 547 | 8 | 28.5 | 2.47
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 07:53 | 846 | 333 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (18 Lingadas, 17 Conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 513 | 581 | 18 | 28.5 | 2.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:53 | 08:04 | 333 | 333 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:04 | 08:05 | 333 | 304 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 29 | 1740 | 1 | 29 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:05 | 18:00 | 304 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 09:55 |  |  |  |  | 595 | 9.92 | [9 empty] | 3