## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Revisan puntos críticos de malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:30 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:30 | 07:53 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de RAMS y prueba mismos | N/A | 40 | Cambio de rams | 06:23 |  |  |  |  | 383 | 6.38
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:53 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cambiar balatas a malacate principal | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia balatas a malacate principal | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto de TD, elimina elevador de TP y Gafas de trabajo | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina llave TW-60, llave SSW-40 y bajo misma con apoyo de grúa |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 17:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar zapata 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:06 | 19:02 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:02 | 20:14 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 9 5/8" x 12", coples y TR de 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:14 | 20:22 | 44 | 58 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 105 | 1 | 14 | 4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:22 | 20:49 | 58 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:49 | 21:00 | 58 | 72 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 76 | 1 | 14 | 4.53
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:00 | 21:18 | 72 | 100 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 28 | 93 | 2 | 14 | 8.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:18 | 21:51 | 100 | 100 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:51 | 21:57 | 100 | 114 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 140 | 1 | 14 | 3.48
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:57 | 22:08 | 114 | 114 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:08 | 22:14 | 114 | 129 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 15 | 150 | 1 | 15 | 3.32
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:14 | 22:40 | 129 | 129 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:40 | 23:00 | 129 | 170 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 41 | 123 | 3 | 13.67 | 4.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 23:00 | 23:09 | 170 | 182 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 12 | 80 | 1 | 12 | 8.37
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:09 | 00:07 | 182 | 336 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se metieron 11 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97