## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:09 | 00:07 | 182 | 336 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Se metieron 11 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:07 | 01:00 | 336 | 463 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 127 | 144 | 9 | 14.11 | 4.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 02:00 | 463 | 630 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 167 | 167 | 12 | 13.92 | 3.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 630 | 787 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 3.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 787 | 955 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.53
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:00 | 955 | 1053 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T, 7 tramos, 8 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.95
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 1053 | 1164 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 3.92
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 07:00 | 1164 | 1301 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 137 | 137 | 10 | 13.7 | 3.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:00 | 1301 | 1452 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 151 | 151 | 11 | 13.73 | 3.38
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:00 | 09:00 | 1452 | 1588 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 136 | 136 | 10 | 13.6 | 3.88
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 10:00 | 1588 | 1686 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 98 | 98 | 8 | 12.25 | 5.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 10:30 | 1686 | 1744 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 58 | 116 | 4 | 14.5 | 3.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:30 | 11:35 | 1744 | 1852 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Metieron 7 tramos) | N/A | 105 | Sin datos | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:35 | 12:00 | 1852 | 1923 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 71 | 170 | 5 | 14.2 | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 13:00 | 1923 | 2047 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 124 | 124 | 9 | 13.78 | 3.27
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 2047 | 2174 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 3.25
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 15:00 | 2174 | 2271 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 3.62
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 16:00 | 2271 | 2414 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 143 | 143 | 10 | 14.3 | 3.63
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 17:00 | 2414 | 2540 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 126 | 126 | 9 | 14 | 4.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 18:00 | 2540 | 2611 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 8.27
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 18:22 | 2611 | 2667 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" ( T x T) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 105 | 56 | 153 | 4 | 14 | 2.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:22 | 19:00 | 2667 | 2709 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 42 | 66 | 3 | 14 | 3.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:00 | 2709 | 2768 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 59 | 59 | 4 | 14.75 | 3.78
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 21:00 | 2768 | 2836 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 3.05
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 22:00 | 2836 | 2889 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 53 | 53 | 4 | 13.25 | 4.85
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 2889 | 2922 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 33 | 33 | 2 | 16.5 | 7.25
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 2922 | 2950 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | N/A | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 4.57