## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 2950 | 2993 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 9.53
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 2993 | 3072 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 79 | 79 | 6 | 13.17 | 6.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 03:00 | 3072 | 3120 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 48 | 48 | 4 | 12 | 5.28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 03:29 | 3120 | 3145 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR de 9 5/8" con rotación y bombeo ( T x T) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 25 | 52 | 2 | 12.5 | 3.48
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:29 | 07:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:31 |  |  |  |  | 211 | 3.52
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 10:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | Circula | Circula acondicionando fluido a 1.20 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 12:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Preparativo para cementar (Realiza prueba de gastos) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 13:30 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Instala Cabeza de Cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:30 | 14:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 21:30 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 9 5/8" 50% | N/A | 52 | Cementa | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:30 | 22:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 0:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1