## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 01:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Elimina nariz de campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 03:30 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Elimina líneas primarias, secundaria y de matar del string de preventores | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:30 | 09:00 | 3145 | 3145 | TP |  | N/A | N/A | Elimina string de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 13:00 | 3145 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobra para centralización de TR 9 5/8” e instala cuñas de emergencia 13 5/8” X 9 5/8” | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuña a cabezal 13 5/8" y descarga peso |  | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 18:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo a TR 9 5/8" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:20 | 19:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tubo ancla de 9 5/8" |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:15 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carrete y preventor | N/A | 17 | Elimina BOPS | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-03 | 2024-07-04 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalar cabezal en TR 9 5/8" |  | 63 | Instala Cabezal | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5