## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalar cabezal en TR 9 5/8" |  | 63 | Instala Cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal |  | 95 | Prueba cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sienta string de preventores (Instala brida adapter) | N/A | 66 | Instala BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Alinea String de preventores y elimina campana de viajes |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:30 | 19:27 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba árbol de estrangulación, manifould de bomba y stand pipe | N/A | 65 | Prueba CSC | 09:57 |  |  |  |  | 597 | 9.95
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:27 | 20:12 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgate |  | 70 | Instala buje de desgaste | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:12 | 20:56 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-04 | 2024-07-05 | 20:56 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07