## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 00:39 | 0 | 0 | TNP |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s (Sin éxito) | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:39 | 01:06 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba (Observa fuga en prueba) | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:06 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina líneas primarias y laterales para cambio de anillo (Con cargo a Cía. Top Oil) | N/A | 65 | Prueba CSC | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:00 | 05:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba (Con cargo a Cía. Top Oil) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:30 | 07:30 | 0 | 0 | TNP |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s (Con cargo a Cía. Top Oil Sin éxito) | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:30 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de Prueba (Con cargo a Cía. Top Oil) | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 14:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería de preventores (Con cargo a Cía. Top Oil) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:40 | 15:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:40 | 18:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s (Con éxito) | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-07-05 | 2024-07-06 | 18:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6