## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 18:00 |  |  |  |  | 1080 | 18
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-06 | 2024-07-07 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 69 | Instala campana | 26:00 |  |  |  |  | 1560 | 26
2024-07-06 | 2024-07-07 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3