## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Armo 2 lingadas de D.C. 6 1/2" y estibo en peines del changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo al armado de BHA |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5