## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 21:00 | 06:41 | 0 | 300 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 09:41 |  |  |  |  | 581 | 9.68 | [9 empty] | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:41 | 07:00 | 300 | 530 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 230 | 726 | 8 | 28.75 | 1.68
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 07:47 | 530 | 1064 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 534 | 682 | 19 | 28.11 | 1.9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:47 | 08:28 | 1064 | 1064 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:28 | 09:00 | 1064 | 1064 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 12:27 | 1064 | 1064 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz al TPM | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:27 | 13:00 | 1064 | 1238 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 174 | 316 | 6 | 29 | 3.32
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 14:00 | 1238 | 1663 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 425 | 425 | 15 | 28.33 | 2.32
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 14:06 | 1663 | 1718 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 1.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:06 | 14:38 | 1718 | 1718 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP. | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:38 | 15:00 | 1718 | 1890 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 172 | 469 | 6 | 28.67 | 1.8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 15:47 | 1890 | 2234 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 344 | 439 | 12 | 28.67 | 2.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:47 | 16:18 | 2234 | 2234 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Vence resistencias) | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:18 | 16:57 | 2234 | 2319 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 85 | 131 | 3 | 28.33 | 3.97
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:57 | 17:39 | 2319 | 2319 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Envía comandos a herramienta direccional) | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:39 | 17:42 | 2319 | 2320 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 20 | 0 |  | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:42 | 18:00 | 2320 | 2330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 18:40 | 2330 | 2347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 17 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 25.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:40 | 19:22 | 2347 | 2347 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 30.94° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 2,347.0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30.94
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:22 | 20:00 | 2347 | 2371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 24 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 37.89
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 20:03 | 2371 | 2373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:03 | 20:15 | 2373 | 2373 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:15 | 20:18 | 2373 | 2376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:18 | 20:25 | 2376 | 2376 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 35.14° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,376.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:25 | 20:31 | 2376 | 2382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:31 | 20:44 | 2382 | 2382 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:44 | 21:00 | 2382 | 2402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 20 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 75
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:00 | 21:06 | 2402 | 2405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:06 | 21:35 | 2405 | 2405 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 38.78° (Realiza cambio de bombas) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 2,405.0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38.78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:35 | 21:38 | 2405 | 2408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:38 | 21:58 | 2408 | 2408 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:58 | 22:00 | 2408 | 2409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:00 | 22:25 | 2409 | 2433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 24 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 57.6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:25 | 22:44 | 2433 | 2433 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 41.69° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,433.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41.69
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:44 | 22:45 | 2433 | 2434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:45 | 22:48 | 2434 | 2434 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:48 | 22:49 | 2434 | 2435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:49 | 22:51 | 2435 | 2435 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:51 | 22:52 | 2435 | 2436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:52 | 23:05 | 2436 | 2436 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:05 | 23:07 | 2436 | 2437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:07 | 23:08 | 2437 | 2437 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:08 | 23:10 | 2437 | 2438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:10 | 23:12 | 2438 | 2438 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:12 | 23:13 | 2438 | 2439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:13 | 23:15 | 2439 | 2439 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:15 | 23:16 | 2439 | 2440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:16 | 23:18 | 2440 | 2440 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:18 | 23:19 | 2440 | 2441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:19 | 23:22 | 2441 | 2441 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:22 | 23:23 | 2441 | 2442 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:23 | 23:25 | 2442 | 2442 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:25 | 23:39 | 2442 | 2461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 19 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 81.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:39 | 23:45 | 2461 | 2461 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:45 | 23:46 | 2461 | 2462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:46 | 23:55 | 2462 | 2462 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 44.29° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,462.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.29
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:55 | 00:00 | 2462 | 2463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12