## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 00:32 | 2463 | 2490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:32 | 00:35 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:35 | 00:36 | 2490 | 2491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:36 | 00:59 | 2491 | 2491 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 46.48° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,491.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46.48
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:59 | 01:00 | 2491 | 2492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 01:02 | 2492 | 2494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:02 | 01:10 | 2494 | 2494 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:10 | 01:33 | 2494 | 2519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 25 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 65.22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:33 | 01:38 | 2519 | 2519 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:38 | 01:40 | 2519 | 2520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:40 | 01:58 | 2520 | 2520 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 48.60° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,520.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:58 | 02:00 | 2520 | 2523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 02:01 | 2523 | 2524 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:01 | 02:10 | 2524 | 2524 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:10 | 02:33 | 2524 | 2548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 24 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 62.61
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:33 | 02:35 | 2548 | 2548 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:35 | 02:36 | 2548 | 2549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:36 | 02:57 | 2549 | 2549 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 51.09° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,549.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.01 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51.09
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:57 | 03:00 | 2549 | 2551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 03:01 | 2551 | 2552 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:01 | 03:08 | 2552 | 2552 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:08 | 03:34 | 2552 | 2576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 24 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 55.38
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:34 | 03:38 | 2576 | 2576 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:38 | 03:39 | 2576 | 2577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:39 | 03:46 | 2577 | 2577 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 53.08° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,577.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.08
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:46 | 03:47 | 2577 | 2578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:47 | 04:10 | 2578 | 2578 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:10 | 04:27 | 2578 | 2595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:27 | 04:37 | 2595 | 2595 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:37 | 04:47 | 2595 | 2603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:47 | 04:50 | 2603 | 2603 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:50 | 04:51 | 2603 | 2605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:51 | 04:56 | 2605 | 2605 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 54.95° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 2,605.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54.95
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:56 | 05:00 | 2605 | 2606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 05:16 | 2606 | 2623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 17 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 63.75
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:16 | 05:27 | 2623 | 2623 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:27 | 05:38 | 2623 | 2632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:38 | 05:42 | 2632 | 2632 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:42 | 05:43 | 2632 | 2633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:43 | 05:50 | 2633 | 2633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión 56.68° | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,633.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56.68
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:50 | 05:52 | 2633 | 2634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:52 | 06:04 | 2634 | 2634 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:04 | 06:26 | 2634 | 2661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 27 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 73.64
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:26 | 06:30 | 2661 | 2661 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:30 | 06:31 | 2661 | 2662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:31 | 06:36 | 2662 | 2662 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (58.621°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 2,662.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.62
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:36 | 06:38 | 2662 | 2663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:38 | 07:04 | 2663 | 2663 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:04 | 07:45 | 2663 | 2689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 26 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 38.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:45 | 07:53 | 2689 | 2689 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:53 | 07:54 | 2689 | 2690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:54 | 08:19 | 2690 | 2690 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (58.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2,690.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 25 | 58.62
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:19 | 08:20 | 2690 | 2692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:20 | 08:30 | 2692 | 2692 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:30 | 08:57 | 2692 | 2718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 26 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 57.78
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:57 | 09:03 | 2718 | 2718 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:03 | 09:04 | 2718 | 2719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:04 | 09:10 | 2719 | 2719 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (58.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,719.0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58.62
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:10 | 09:11 | 2719 | 2720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:11 | 09:47 | 2720 | 2720 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:47 | 10:00 | 2720 | 2726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 6 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 27.69
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 10:07 | 2726 | 2728 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:07 | 10:47 | 2728 | 2728 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Equipo desalineado (Bomba#3)) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:47 | 11:00 | 2728 | 2741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 13 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 11:04 | 2741 | 2745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:04 | 11:28 | 2745 | 2745 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:28 | 11:33 | 2745 | 2748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:33 | 11:43 | 2748 | 2748 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.50°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,748.0 | 1.56 | 0 | 0 | 3.13 | 4.06 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:43 | 12:00 | 2748 | 2767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 19 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 67.06
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 12:11 | 2767 | 2773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 6 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 32.73
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:11 | 12:32 | 2773 | 2773 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:32 | 12:35 | 2773 | 2776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:35 | 12:44 | 2776 | 2776 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.76°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,776.0 | 0.26 | 0 | 0 | 3.05 | 3.72 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.76
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:44 | 13:00 | 2776 | 2784 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 8 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 30
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:04 | 2784 | 2785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:04 | 13:11 | 2785 | 2785 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:11 | 13:44 | 2785 | 2802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 17 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 30.91
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:44 | 13:52 | 2802 | 2802 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:52 | 14:00 | 2802 | 2802 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 14:13 | 2802 | 2802 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:13 | 14:16 | 2802 | 2804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:16 | 14:25 | 2804 | 2804 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.65°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,804.0 | 0.76 | 0 | 0 | 2.66 | 3.62 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.65
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:25 | 14:44 | 2804 | 2815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 11 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 34.74
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:44 | 15:46 | 2815 | 2815 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Nivela manguera de manifould) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:46 | 16:00 | 2815 | 2824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 16:20 | 2824 | 2831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:20 | 16:39 | 2831 | 2831 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:39 | 16:41 | 2831 | 2833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:41 | 16:50 | 2833 | 2833 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,833.0 | 0.66 | 0 | 0 | 2.58 | 3.81 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.49
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:50 | 16:55 | 2833 | 2840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 7 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 84
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:55 | 17:04 | 2840 | 2840 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:04 | 17:28 | 2840 | 2860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 20 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 50
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:28 | 17:40 | 2860 | 2860 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:40 | 18:51 | 2860 | 2860 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Nivela manguera de manifould) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:51 | 18:53 | 2860 | 2862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:53 | 19:03 | 2862 | 2862 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,862.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.49
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:03 | 19:14 | 2862 | 2867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:14 | 19:24 | 2867 | 2867 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:24 | 19:45 | 2867 | 2888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:21 | 21 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:45 | 20:15 | 2888 | 2888 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:15 | 20:18 | 2888 | 2891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:18 | 20:27 | 2891 | 2891 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,891.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.49
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:27 | 20:57 | 2891 | 2906 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 15 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 30
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:57 | 21:09 | 2906 | 2906 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:09 | 21:31 | 2906 | 2918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:22 | 12 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 32.73
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:31 | 21:39 | 2918 | 2918 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:39 | 21:40 | 2918 | 2920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:40 | 22:02 | 2920 | 2920 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 2,920.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.99 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62.49
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:02 | 22:05 | 2920 | 2921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:05 | 22:17 | 2921 | 2921 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:17 | 22:45 | 2921 | 2946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 25 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 53.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:45 | 22:53 | 2946 | 2946 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:53 | 22:54 | 2946 | 2948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:54 | 23:15 | 2948 | 2948 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 2,948.0 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62.49
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:15 | 23:16 | 2948 | 2948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:16 | 23:39 | 2948 | 2948 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:39 | 23:44 | 2948 | 2954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-06-25 | 2024-06-25 | 23:44 | 23:54 | 2954 | 2954 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:54 | 00:00 | 2954 | 2960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60