## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 00:22 | 2960 | 2975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:22 | 15 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 40.91
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:22 | 00:29 | 2975 | 2975 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:29 | 00:30 | 2975 | 2977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:30 | 00:37 | 2977 | 2977 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,977.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62.49
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:37 | 00:51 | 2977 | 2977 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:51 | 00:56 | 2977 | 2982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:56 | 01:07 | 2982 | 2982 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:07 | 01:24 | 2982 | 2993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 11 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 38.82
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:24 | 02:04 | 2993 | 2993 | TP |  | N/A | N/A | Black out | N/A | 83 | Otros | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:04 | 02:11 | 2993 | 3005 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 12 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 102.86
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:11 | 02:17 | 3005 | 3005 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:17 | 02:18 | 3005 | 3006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:18 | 02:24 | 3006 | 3006 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,006.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.49
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:24 | 02:54 | 3006 | 3034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:54 | 03:00 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 03:02 | 3034 | 3035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:02 | 03:07 | 3035 | 3035 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 3,035.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.49
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:07 | 03:08 | 3035 | 3036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:08 | 03:33 | 3036 | 3036 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:33 | 03:39 | 3036 | 3039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:39 | 03:50 | 3039 | 3039 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:50 | 03:59 | 3039 | 3039 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en generador) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:59 | 04:00 | 3039 | 3040 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 04:45 | 3040 | 3063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 23 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 30.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:45 | 04:51 | 3063 | 3063 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:51 | 04:52 | 3063 | 3064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:52 | 04:59 | 3064 | 3064 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,064.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62.49
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:59 | 05:00 | 3064 | 3066 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 120
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 05:21 | 3066 | 3082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 16 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 45.71
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:21 | 05:32 | 3082 | 3082 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:32 | 05:47 | 3082 | 3091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 9 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 36
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:47 | 05:53 | 3091 | 3091 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:53 | 05:54 | 3091 | 3092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:54 | 06:02 | 3092 | 3092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (62.49°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,092.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.49
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:02 | 06:05 | 3092 | 3093 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:05 | 07:00 | 3093 | 3093 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 07:06 | 3093 | 3100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:06 | 07:42 | 3100 | 3100 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba (Cambia bomba#3 por #2) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:42 | 08:32 | 3100 | 3100 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Recupera muestra de fondo) | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:32 | 09:00 | 3100 | 3116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 09:08 | 3116 | 3119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:08 | 09:26 | 3119 | 3119 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:26 | 09:29 | 3119 | 3120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:29 | 09:35 | 3120 | 3120 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( 62.50°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,120.0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:35 | 17:20 | 3120 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Sin energía en camper de datos) | N/A | 105 | Sin datos | 07:45 |  |  |  |  | 465 | 7.75
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:20 | 17:56 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. (Recupera muestra de fondo.) | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:56 | 18:08 | 3147 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:08 | 19:44 | 3147 | 3119 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches de limpieza | N/A | 12 | Circula | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:44 | 20:00 | 3119 | 3034 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) (3 ling, 2 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 3.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 21:00 | 3034 | 2718 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.7
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 21:41 | 2718 | 2546 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 172 | 252 | 6 | 28.67 | 4.48
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:41 | 22:45 | 2546 | 2546 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:45 | 22:52 | 2546 | 2518 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) (1 ling, 1cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 3.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:52 | 23:40 | 2518 | 2518 | TP |  | N/A | Circula | Cirucla reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 23:40 | 23:51 | 2518 | 2489 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) (1 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 5.07
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:51 | 00:07 | 2489 | 2489 | TP |  | N/A | Circula | Cirucla reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27