## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:51 | 00:07 | 2489 | 2489 | TP |  | N/A | Circula | Cirucla reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:07 | 00:43 | 2489 | 2402 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 87 | 145 | 3 | 29 | 2.83
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:43 | 01:06 | 2402 | 2402 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:06 | 01:15 | 2402 | 2373 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 1.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:15 | 01:31 | 2373 | 2373 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:31 | 01:37 | 2373 | 2344 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.35
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:37 | 01:54 | 2344 | 2344 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:54 | 02:00 | 2344 | 2315 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 03:18 | 2315 | 2315 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | N/A | 12 | Circula | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:18 | 04:00 | 2315 | 2088 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 227 | 324 | 8 | 28.38 | 2.48
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 04:27 | 2088 | 1890 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 198 | 440 | 7 | 28.29 | 2.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:27 | 04:53 | 1890 | 1890 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:53 | 05:00 | 1890 | 1832 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 05:47 | 1832 | 1549 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) (10 ling, 9 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 283 | 361 | 10 | 28.3 | 3.05
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:47 | 06:01 | 1549 | 1549 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo ( llena volumen de acero extraído) | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:01 | 07:00 | 1549 | 1148 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 401 | 408 | 14 | 28.64 | 2.72
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 07:23 | 1148 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5°) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 138 | 360 | 5 | 27.6 | 2.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:23 | 13:00 | 1010 | 47 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 05:37 |  |  |  |  | 337 | 5.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 19:00 | 47 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter sonda de registros. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1