## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 02:30 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros (inducción con Gamma Ray, lito densidad, neutrón compensado, factor fotoeléctrico, sónico dipolar, geometría de pozo.) | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:30 | 11:00 | 44 | 1312 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 11:28 | 1312 | 1426 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL, Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 114 | 244 | 4 | 28.5 | 4.43
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:28 | 12:19 | 1426 | 1509 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:19 | 12:38 | 1509 | 1509 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Rompe circulación) | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:38 | 12:52 | 1509 | 1596 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL, Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 2.65
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:52 | 14:20 | 1596 | 1996 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Intermitencias de energía en camper de IP) | N/A | 105 | Sin datos | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:20 | 14:51 | 1996 | 1996 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:51 | 15:00 | 1996 | 2025 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL, Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.88
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:00 | 15:50 | 2025 | 2196 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL, Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 171 | 205 | 6 | 28.5 | 3.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:50 | 16:42 | 2196 | 2339 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Intermitencias de energía en camper de IP) | N/A | 105 | Sin datos | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:42 | 17:00 | 2339 | 2397 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL, Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 2.62
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 17:47 | 2397 | 2510 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL, Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 113 | 144 | 4 | 28.25 | 2.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:47 | 18:26 | 2510 | 2510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:26 | 19:00 | 2510 | 2596 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 3 | 28.67 | 2.87
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 19:19 | 2596 | 2682 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 2.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:19 | 19:47 | 2682 | 2682 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia. | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:47 | 20:00 | 2682 | 2700 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (con rot/bbeo, mete 18 m de ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 18 | 83 | 0 |  | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 20:08 | 2700 | 2711 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (con rot/bbeo 1 ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 11 | 83 | 1 | 11 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:08 | 20:23 | 2711 | 2739 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con técnica de TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 7.43
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:23 | 21:00 | 2739 | 2767 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 28 | 45 | 1 | 28 | 4.9
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 22:00 | 2767 | 2882 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 7.57
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:00 | 23:00 | 2882 | 3025 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 6.27
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 3025 | 3139 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Con rot/bbeo, 4 ling, 3 cnx,) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 6.9