## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 00:30 | 3139 | 3139 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Levanta lingada.) | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:30 | 00:36 | 3139 | 3111 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:36 | 02:20 | 3111 | 3111 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | N/A | 12 | Circula | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:20 | 03:00 | 3111 | 2995 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 116 | 174 | 4 | 29 | 2.87
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 04:00 | 2995 | 2794 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada, 7 ling, 6cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.02
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 05:00 | 2794 | 2653 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada, ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 5.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 05:35 | 2653 | 2566 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 87 | 149 | 3 | 29 | 5.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:35 | 05:58 | 2566 | 2566 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:58 | 07:00 | 2566 | 2395 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 171 | 165 | 6 | 28.5 | 4.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:00 | 08:00 | 2395 | 2224 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 3.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 08:52 | 2224 | 2052 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlador) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 172 | 198 | 6 | 28.67 | 3.17
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:52 | 09:24 | 2052 | 2052 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:24 | 10:00 | 2052 | 1908 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 144 | 240 | 5 | 28.8 | 5.05
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 11:00 | 1908 | 1622 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 3.4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 12:00 | 1622 | 1337 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.27
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 12:10 | 1337 | 1280 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL- Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:10 | 12:27 | 1280 | 1280 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:27 | 12:47 | 1280 | 1166 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL- Velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 114 | 342 | 4 | 28.5 | 2.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:47 | 13:25 | 1166 | 1166 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:25 | 13:52 | 1166 | 1026 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL- Velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 140 | 311 | 5 | 28 | 3.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:52 | 15:05 | 1026 | 1026 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz a cable de TPM | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:05 | 16:00 | 1026 | 687 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL- Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 339 | 370 | 12 | 28.25 | 3.48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 17:00 | 687 | 154 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL- Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 533 | 533 | 19 | 28.05 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 17:15 | 154 | 68 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con TP asistida (TP 5" - AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL- Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 3.05
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:15 | 23:00 | 68 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros (AIT/GR, LDL, CNL, PEF, DSI, BGL) | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Revisan puntos críticos de malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1