## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 13:23 | 180 | 180 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de daros en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 13:23 |  |  |  |  | 803 | 13.38
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:23 | 14:30 | 180 | 40 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (Desarme de BHA parcial ) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 | [9 empty] | 3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:30 | 16:55 | 40 | 40 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende por falta de abasto de equipo de control de sólidos |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:55 | 17:26 | 40 | 234 | TNP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (Arme de BHA parcial ) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [9 empty] | 3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:26 | 17:50 | 234 | 404 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (6 ling - 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 170 | 425 | 6 | 28.33 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:50 | 18:03 | 404 | 424 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD con rot y bbo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 20 | 92 | 1 | 20 | 4.37
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:03 | 18:10 | 424 | 432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:10 | 18:23 | 432 | 432 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.50°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 432 | 0.35 | 0 | 0 | 7.48 | 4.55 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:23 | 18:37 | 432 | 460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 28 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 120
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:37 | 18:52 | 460 | 460 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 460 | 0.22 | 0 | 0 | 2.83 | 4.53 | 0.82 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.25
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:52 | 19:00 | 460 | 470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 19:15 | 470 | 488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:15 | 18 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 72
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:15 | 19:25 | 488 | 488 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.99°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 488 | 0.65 | 0 | 0 | 2.77 | 5.22 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.99
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:25 | 19:55 | 488 | 516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:55 | 20:06 | 516 | 516 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.78°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 516 | 0.86 | 0 | 0 | 2.51 | 4.06 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.78
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:06 | 20:51 | 516 | 545 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:45 | 29 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 38.67
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:51 | 21:10 | 545 | 545 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.86°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 545 | 4.03 | 0 | 0 | 5.67 | 5.35 | 2.24 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.86
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:10 | 22:00 | 545 | 573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:50 | 28 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 33.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:00 | 22:35 | 573 | 573 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.62°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 573 | 3.39 | 0 | 0 | 22.07 | 5.78 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.62
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:35 | 23:00 | 573 | 591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:25 | 18 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 43.2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 23:00 | 23:22 | 591 | 601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:22 | 00:10 | 601 | 573 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8