## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:22 | 00:10 | 601 | 601 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:10 | 00:33 | 601 | 601 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 601 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:33 | 01:00 | 601 | 619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 18 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 40
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 01:19 | 619 | 630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 11 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 34.74
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:19 | 01:48 | 630 | 630 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 630 | 0.93 | 0 | 0 | 21.32 | 5.45 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:48 | 01:58 | 630 | 634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:58 | 07:10 | 634 | 739 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 05:12 |  |  |  |  | 312 | 5.2
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:10 | 07:38 | 739 | 739 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en temblorinas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:38 | 08:00 | 739 | 739 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 739 | 0.26 | 0 | 0 | 15.25 | 4.45 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 08:39 | 739 | 739 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en temblorinas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:39 | 09:00 | 739 | 760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 21 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:00 | 09:08 | 760 | 765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:08 | 09:19 | 765 | 765 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:19 | 09:23 | 765 | 767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:23 | 09:34 | 767 | 767 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 767 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:34 | 10:00 | 767 | 792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 25 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 57.69
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:00 | 10:04 | 792 | 795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:04 | 10:07 | 795 | 795 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:07 | 10:08 | 795 | 796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:08 | 10:15 | 796 | 796 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.58°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 796 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:15 | 10:43 | 796 | 824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:43 | 11:00 | 824 | 824 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 824 | 0.99 | 0 | 0 | 4.13 | 5.36 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:00 | 11:30 | 824 | 852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:30 | 11:45 | 852 | 852 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 852 | 0.35 | 0 | 0 | 3.18 | 3.62 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:45 | 12:00 | 852 | 865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 13 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 52
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:00 | 12:15 | 865 | 881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 16 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 64
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:15 | 12:26 | 881 | 881 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 881 | 0.19 | 0 | 0 | 4.97 | 3.52 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:26 | 12:29 | 881 | 883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:29 | 12:35 | 883 | 883 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:35 | 12:58 | 883 | 909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 26 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 67.83
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:58 | 13:45 | 909 | 909 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:45 | 14:07 | 909 | 909 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 909 | 0.3 | 0 | 0 | 11.01 | 8.97 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:07 | 14:39 | 909 | 938 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:39 | 14:49 | 938 | 938 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 938 | 0.23 | 0 | 0 | 4.42 | 3.48 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:49 | 15:00 | 938 | 949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:00 | 15:18 | 949 | 966 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 17 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 56.67
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:18 | 15:32 | 966 | 966 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 966 | 0.22 | 0 | 0 | 7.03 | 5.33 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:32 | 16:00 | 966 | 986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 20 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 42.86
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 16:08 | 986 | 995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 67.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:08 | 16:25 | 995 | 995 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 995 | 3.72 | 0 | 0 | 6.48 | 4.53 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:25 | 17:00 | 995 | 1023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:00 | 17:01 | 1023 | 1024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:01 | 17:20 | 1024 | 1024 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,024.0 | 0.37 | 0 | 0 | 6.29 | 4.13 | 6.36 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:20 | 18:00 | 1024 | 1051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 27 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 40.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 18:02 | 1051 | 1053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:02 | 18:13 | 1053 | 1053 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,053.0 | 0.27 | 0 | 0 | 5.26 | 3.25 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:13 | 18:46 | 1053 | 1080 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 27 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 49.09
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:46 | 19:36 | 1080 | 1080 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:36 | 19:42 | 1080 | 1080 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,080.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:42 | 19:47 | 1080 | 1085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:47 | 23:42 | 1085 | 1079 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:42 | 00:00 | 1079 | 1022 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5", 2 ling - 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 6.3