## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:00 | 112 | 140 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 28 | 2 | 14 | 10.87
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 02:00 | 140 | 186 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 46 | 46 | 3 | 15.33 | 12.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:00 | 03:00 | 186 | 256 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.85
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 04:00 | 256 | 327 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 5.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 05:00 | 327 | 383 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 6.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 06:00 | 383 | 453 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.58
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 07:00 | 453 | 493 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 40 | 40 | 2 | 20 | 5.6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 08:00 | 493 | 523 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 30 | 30 | 3 | 10 | 5.88
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:00 | 09:00 | 523 | 579 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 6.53
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 09:44 | 579 | 607 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 38 | 2 | 14 | 20
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:44 | 10:41 | 607 | 607 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:41 | 11:00 | 607 | 621 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 44 | 1 | 14 | 24.12
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 12:00 | 621 | 664 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 6.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 13:00 | 664 | 692 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 28 | 28 | 2 | 14 | 12.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 14:00 | 692 | 748 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 9.8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 15:00 | 748 | 789 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 41 | 41 | 3 | 13.67 | 8.48
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:00 | 16:00 | 789 | 846 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 7.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:00 | 17:00 | 846 | 903 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 6.9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:00 | 18:00 | 903 | 960 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 7.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 19:00 | 960 | 1016 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 56 | 56 | 4 | 14 | 6.03
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:00 | 1016 | 1073 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 6.97
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 20:13 | 1073 | 1085 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 3/8” con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 12 | 55 | 1 | 12 | 6.3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:13 | 23:00 | 1085 | 1083 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-06-13 | 2024-06-13 | 23:00 | 23:30 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Elimina llave de apriete y mangueras |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:30 | 00:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5