## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 01:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo a TR 13 3/8" |  | 61 | Corte definitivo y biselado | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 02:30 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador 18° para TP 5" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:30 | 06:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal 13 3/8" X 13 5/8" | N/A | 44 | Suelda cabezal | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 12:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Enfría cabezal soldable |  | 98 | Enfría soldadura | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 18:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Centra cabezal de 13 5/8", insta sercha entre TC 20" y TR 13 3/8" | N/A | 63 | Instala Cabezal | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-15 | 2024-06-16 | 18:00 | 00:00 | 1083 | 1083 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores |  | 66 | Instala BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6