## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-16 | 18:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto de preventores | N/A | 66 | Instala BOPs | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | N/A | 69 | Instala campana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala lineas superficiales de control | N/A | 65 | Prueba CSC | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala rampa, sube a piso de trabajo llave TW60 y roladora | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de BOPs | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1