## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma TP 5” °S-135, NC-50, de patio tubería a changuero, con apoyo de grúa, calibrando con ID 2 3/16” | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 21:00 |  |  |  |  | 1260 | 21
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala Volantes y extensiones a preventores (13 5/8”) | N/A | 66 | Instala BOPs | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-18 | 2024-06-19 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, CVP, válvula multicilcos y removedor de recortes | N/A | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 3