## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:30 | 09:00 | 223 | 223 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma Barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5 | [9 empty] | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:00 | 10:00 | 223 | 223 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 11:00 | 223 | 223 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en cople de expansión | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 11:44 | 223 | 306 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma Barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [9 empty] | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:44 | 12:00 | 306 | 420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5" - 4 lingadas y 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 114 | 428 | 4 | 28.5 | 4.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 13:00 | 420 | 1015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 595 | 595 | 21 | 28.33 | 2.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 13:44 | 1015 | 1015 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:44 | 14:00 | 1015 | 1271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 256 | 960 | 9 | 28.44 | 1.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 14:24 | 1271 | 1554 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 283 | 708 | 10 | 28.3 | 1.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:24 | 14:34 | 1554 | 1554 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:34 | 15:00 | 1554 | 1610 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT (TP 5") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 56 | 129 | 6 | 9.33 | 4.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 15:48 | 1610 | 1706 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT (TP 5") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 96 | 120 | 10 | 9.6 | 4.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:48 | 16:33 | 1706 | 1706 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:33 | 17:00 | 1706 | 1772 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT (TP 5") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 66 | 147 | 7 | 9.43 | 3.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 18:00 | 1772 | 1914 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT (TP 5") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 15 | 9.47 | 3.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 18:26 | 1914 | 1980 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT (TP 5") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 66 | 152 | 7 | 9.43 | 3.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:26 | 19:06 | 1980 | 1980 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP. |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:06 | 19:53 | 1980 | 2636 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 656 | 837 | 23 | 28.52 | 1.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:53 | 20:07 | 2636 | 2636 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP. |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:07 | 20:38 | 2636 | 3035 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 399 | 772 | 14 | 28.5 | 1.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:38 | 21:04 | 3035 | 3093 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 58 | 134 | 2 | 29 | 3.53
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:04 | 21:20 | 3093 | 3093 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:20 | 21:40 | 3093 | 3093 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:40 | 22:17 | 3093 | 3094 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos y parámetros previo a rebajar cemento y accesorios | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:17 | 22:35 | 3094 | 3113 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 19 | 63 | 1 | 19 | 4.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:35 | 23:00 | 3113 | 3114 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 2.4 | 1
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 3114 | 3129 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 15 | 15