## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 01:15 | 3129 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | 2.4 | 3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:15 | 02:21 | 3132 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:21 | 03:05 | 3132 | 3147 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | 20.45 | 15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:05 | 03:37 | 3147 | 3150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:37 | 03:47 | 3150 | 3141 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:47 | 05:42 | 3141 | 3141 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:42 | 13:11 | 3141 | 3122 | TP |  | N/A | N/A | Calibra equipo MPD (Midiendo distancias) | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 07:29 |  |  |  |  | 449 | 7.48
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:11 | 13:16 | 3122 | 3150 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 0 |  | 0
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:16 | 13:28 | 3150 | 3151 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:28 | 13:37 | 3151 | 3151 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,151.0 | 0.47 | 0 | 0 | 3.12 | 4.45 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:37 | 14:00 | 3151 | 3153 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 14:17 | 3153 | 3154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:17 | 14:27 | 3154 | 3154 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:27 | 14:50 | 3154 | 3157 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:50 | 16:17 | 3157 | 3157 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:17 | 16:46 | 3157 | 3157 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba lot |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:46 | 17:00 | 3157 | 3160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 18:00 | 3160 | 3172 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:40 | 3172 | 3179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:40 | 19:01 | 3179 | 3179 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3,179.0 | 0.47 | 0 | 0 | 15.86 | 3.28 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:01 | 20:00 | 3179 | 3196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 17 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 17.29
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 20:42 | 3196 | 3208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 12 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 17.14
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:42 | 20:50 | 3208 | 3208 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,208.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9 | 3.08 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:50 | 21:00 | 3208 | 3212 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 21:10 | 3212 | 3218 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:10 | 21:35 | 3218 | 3218 | TP |  | N/A | N/A | Toma de comandos |  | 78 | Comandos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:35 | 22:00 | 3218 | 3231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 13 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 31.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 22:10 | 3231 | 3234 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:10 | 22:20 | 3234 | 3234 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:20 | 22:22 | 3234 | 3236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:22 | 22:33 | 3236 | 3236 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,236.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:33 | 23:00 | 3236 | 3253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 17 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 37.78
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:00 | 23:18 | 3253 | 3262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 9 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:18 | 23:27 | 3262 | 3262 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:27 | 23:31 | 3262 | 3264 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:31 | 23:42 | 3264 | 3264 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,264.0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62.63
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:42 | 00:00 | 3264 | 3279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 15 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 50