## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 00:16 | 3279 | 3291 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 12 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:16 | 00:26 | 3291 | 3291 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:26 | 00:29 | 3291 | 3293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:29 | 00:38 | 3293 | 3293 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,293.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:38 | 00:58 | 3293 | 3306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:58 | 01:13 | 3306 | 3306 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache de limpieza | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:13 | 01:38 | 3306 | 3320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 14 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 33.6
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:38 | 01:46 | 3320 | 3320 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:46 | 01:50 | 3320 | 3322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:50 | 01:58 | 3322 | 3322 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,322.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:58 | 02:00 | 3322 | 3324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 02:46 | 3324 | 3349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 25 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 32.61
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:46 | 02:58 | 3349 | 3349 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:58 | 03:00 | 3349 | 3350 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 03:09 | 3350 | 3350 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,350.0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:09 | 03:48 | 3350 | 3376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 26 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:48 | 03:58 | 3376 | 3376 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:58 | 04:00 | 3376 | 3379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 04:08 | 3379 | 3379 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,379.0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:08 | 04:19 | 3379 | 3389 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 10 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 54.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:19 | 04:53 | 3389 | 3389 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 78 | Comandos | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:53 | 05:00 | 3389 | 3396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 05:03 | 3396 | 3400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 4 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 80
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:03 | 05:29 | 3400 | 3400 | TP |  | N/A | N/A | Toma comando |  | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:29 | 05:37 | 3400 | 3405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:37 | 05:48 | 3405 | 3405 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:48 | 05:51 | 3405 | 3407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:51 | 05:59 | 3407 | 3407 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión Alineado a MPD (inclinación 62.63) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,407.0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:59 | 06:00 | 3407 | 3408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 06:26 | 3408 | 3433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 25 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 57.69
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:26 | 06:45 | 3433 | 3433 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:45 | 06:52 | 3433 | 3433 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:52 | 06:54 | 3433 | 3436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:54 | 07:04 | 3436 | 3436 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion, alineado a MPD (Incl. 62.63°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,436.0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:04 | 07:46 | 3436 | 3465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 29 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 41.43
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:46 | 08:18 | 3465 | 3465 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion, alineado a MPD (Incl. 62.63°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 3,465.0 | 2.55 | 0 | 0 | 23.82 | 4.47 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:18 | 08:52 | 3465 | 3491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 26 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 45.88
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:52 | 08:54 | 3491 | 3491 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:54 | 09:08 | 3491 | 3491 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:08 | 09:11 | 3491 | 3494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:11 | 09:31 | 3494 | 3494 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion, alineado a MPD (Incl 62.63°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 3,494.0 | 8.82 | 0 | 0 | 6.51 | 3.2 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.63
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:31 | 10:00 | 3494 | 3513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 19 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 39.31
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 10:04 | 3513 | 3516 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:04 | 10:13 | 3516 | 3516 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:13 | 10:23 | 3516 | 3523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:23 | 11:01 | 3523 | 3523 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 64°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 3,523.0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.74 | 3.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 38 | 64
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:01 | 11:53 | 3523 | 3551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 28 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 32.31
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:53 | 12:33 | 3551 | 3551 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 64°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 3,551.0 | 1.63 | 0 | 0 | 33.74 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 40 | 64
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:33 | 13:00 | 3551 | 3571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 20 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 44.44
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:12 | 3571 | 3579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:12 | 13:28 | 3579 | 3579 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 64°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,579.0 | 0.81 | 0 | 0 | 9.72 | 2.61 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:28 | 13:33 | 3579 | 3584 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 60
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:33 | 13:42 | 3584 | 3584 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:42 | 13:50 | 3584 | 3591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:50 | 13:57 | 3591 | 3591 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:57 | 14:00 | 3591 | 3593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:00 | 14:18 | 3593 | 3607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 14 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 46.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:18 | 14:30 | 3607 | 3607 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:30 | 15:00 | 3607 | 3493 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") (Alineado al MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 114 | 228 | 4 | 28.5 | 4.65
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:00 | 15:57 | 3493 | 3122 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") (13 ling - 12 cnx (Alineado al MPD)) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 371 | 391 | 13 | 28.54 | 2.97
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:57 | 23:44 | 3122 | 3122 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generadores | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 07:47 |  |  |  |  | 467 | 7.78
2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:44 | 00:00 | 3122 | 3234 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 2.73