## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 00:43 | 3234 | 3551 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") (Alineado al MPD) | MPD | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 317 | 442 | 11 | 28.82 | 2.3
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:43 | 01:00 | 3551 | 3561 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") con rotación y bombeo. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 10 | 35 | 0 |  | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 01:24 | 3561 | 3608 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") con rotación y bombeo. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 47 | 118 | 2 | 23.5 | 4.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:24 | 02:59 | 3608 | 3608 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:59 | 03:09 | 3608 | 3608 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,608.0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:09 | 03:57 | 3608 | 3634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 26 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 32.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:57 | 04:31 | 3634 | 3634 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:31 | 04:36 | 3634 | 3637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:36 | 04:56 | 3637 | 3637 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 3,637.0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:56 | 05:00 | 3637 | 3639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:43 | 3639 | 3664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 25 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 34.88
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:43 | 06:03 | 3664 | 3664 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:03 | 06:07 | 3664 | 3666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:07 | 06:14 | 3666 | 3666 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,666.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:14 | 06:50 | 3666 | 3693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 27 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 45
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:50 | 07:06 | 3693 | 3693 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:06 | 07:09 | 3693 | 3695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:09 | 07:19 | 3695 | 3695 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,695.0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:19 | 07:50 | 3695 | 3715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 20 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 38.71
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:50 | 08:05 | 3715 | 3715 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:05 | 08:11 | 3715 | 3722 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:11 | 08:33 | 3722 | 3722 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:33 | 08:35 | 3722 | 3724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:35 | 08:46 | 3724 | 3724 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,724.0 | 0.97 | 0 | 0 | 3.82 | 4.74 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:46 | 09:00 | 3724 | 3731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 09:26 | 3731 | 3752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 21 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 48.46
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:26 | 09:43 | 3752 | 3752 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,752.0 | 0.58 | 0 | 0 | 11.69 | 3.4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 17 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:43 | 10:00 | 3752 | 3774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 22 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 77.65
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 10:06 | 3774 | 3781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:06 | 10:22 | 3781 | 3781 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,781.0 | 0.53 | 0 | 0 | 10.35 | 2.93 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 16 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:22 | 10:51 | 3781 | 3800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 19 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 39.31
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:51 | 12:03 | 3800 | 3800 | TP |  | N/A | Circula | Circula tren de bache | N/A | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:03 | 12:06 | 3800 | 3802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:06 | 12:29 | 3802 | 3802 | TP |  | N/A | Circula | Circula tren de bache | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:29 | 12:37 | 3802 | 3810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:37 | 12:59 | 3810 | 3810 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,810.0 | 1.31 | 0 | 0 | 16.57 | 2.8 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:59 | 13:00 | 3810 | 3811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 13:27 | 3811 | 3839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 28 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 62.22
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:27 | 13:44 | 3839 | 3839 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,839.0 | 0.61 | 0 | 0 | 11.53 | 3.13 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:44 | 14:00 | 3839 | 3859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 20 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:08 | 3859 | 3867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:08 | 14:23 | 3867 | 3867 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,867.0 | 0.77 | 0 | 0 | 8.58 | 3.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:23 | 14:29 | 3867 | 3874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:29 | 14:37 | 3874 | 3874 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:37 | 14:48 | 3874 | 3886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 12 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 65.45
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:48 | 14:59 | 3886 | 3886 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:59 | 15:00 | 3886 | 3887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:08 | 3887 | 3896 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 9 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 67.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:08 | 15:31 | 3896 | 3896 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 3,896.0 | 0.68 | 0 | 0 | 9.99 | 2.73 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:31 | 15:55 | 3896 | 3920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:55 | 16:21 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:21 | 16:25 | 3920 | 3924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:25 | 16:39 | 3924 | 3924 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,924.0 | 0.68 | 0 | 0 | 7.34 | 3.57 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:39 | 17:00 | 3924 | 3947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 23 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 65.71
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:07 | 3947 | 3953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:07 | 17:24 | 3953 | 3953 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,953.0 | 0.76 | 0 | 0 | 10.88 | 3.14 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:24 | 17:58 | 3953 | 3981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 28 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 49.41
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:58 | 18:26 | 3981 | 3981 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.32°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 3,981.0 | 0.6 | 0 | 0 | 22.51 | 3.08 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:26 | 19:00 | 3981 | 4000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 19 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 33.53
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:21 | 4000 | 4010 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:21 | 19:35 | 4010 | 4010 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.75°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,010.0 | 0.75 | 0 | 0 | 8.05 | 2.77 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:35 | 20:00 | 4010 | 4034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 24 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 57.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 20:06 | 4034 | 4039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:06 | 20:40 | 4039 | 4039 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.75°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 4,039.0 | 0.65 | 0 | 0 | 9.66 | 3.63 | 8.17 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:40 | 20:44 | 4039 | 4041 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:44 | 20:52 | 4041 | 4041 | TP |  | N/A | N/A | Toma comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:52 | 21:00 | 4041 | 4048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 21:16 | 4048 | 4060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 12 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 45
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:16 | 21:25 | 4060 | 4060 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:25 | 21:36 | 4060 | 4067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:36 | 22:00 | 4067 | 4067 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.75°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,067.0 | 1.35 | 0 | 0 | 12.82 | 5.4 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 62.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 22:38 | 4067 | 4095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 28 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 44.21
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:38 | 23:08 | 4095 | 4095 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.75°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 4,095.0 | 1.73 | 0 | 0 | 16.31 | 6.85 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62.75
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:08 | 00:00 | 4095 | 4120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 25 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 28.85