## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:02 | 4120 | 4120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:02 | 00:13 | 4120 | 4120 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:13 | 00:21 | 4120 | 4120 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:21 | 00:26 | 4120 | 4123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:26 | 00:50 | 4123 | 4123 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión, alineado a MPD (Incl. 62.75°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,123.0 | 4 | 0 | 0 | 10.09 | 5.79 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 62.75
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:50 | 01:00 | 4123 | 4133 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 01:08 | 4133 | 4140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:08 | 04:04 | 4140 | 4123 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo reciprocando sarta. | N/A | 12 | Circula | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:04 | 05:00 | 4123 | 3980 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado con MPD aplicando contrapresión (TP 5") | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 143 | 153 | 5 | 28.6 | 6.35
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 3980 | 3661 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado con MPD aplicando contrapresión (TP 5") | MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 07:00 | 3661 | 3315 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado con MPD aplicando contrapresión (TP 5") | MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 2.88
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:29 | 3315 | 3149 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado con MPD aplicando contrapresión (TP 5") | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 166 | 343 | 6 | 27.67 | 3.15
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:29 | 07:37 | 3149 | 3091 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado con MPD aplicando contrapresión (TP 5") | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:37 | 10:03 | 3091 | 3062 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento de sello de cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:03 | 11:00 | 3062 | 2571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 491 | 517 | 17 | 28.88 | 2.63
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 11:29 | 2571 | 2370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 201 | 416 | 7 | 28.71 | 3.02
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:29 | 12:47 | 2370 | 2370 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el TW-60 y se reparo | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:47 | 13:00 | 2370 | 2258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 2.87
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 14:00 | 2258 | 1751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 507 | 507 | 18 | 28.17 | 2.47
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 15:00 | 1751 | 1157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 594 | 594 | 21 | 28.29 | 2.13
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 15:17 | 1157 | 986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 171 | 604 | 6 | 28.5 | 1.98
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:17 | 16:15 | 986 | 986 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:15 | 17:00 | 986 | 534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 452 | 603 | 16 | 28.25 | 2.22
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 17:04 | 534 | 478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 56 | 840 | 2 | 28 | 2.12
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:04 | 17:33 | 478 | 478 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:33 | 17:53 | 478 | 307 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 171 | 513 | 6 | 28.5 | 3.17
2024-07-11 | 2024-07-12 | 17:53 | 00:00 | 307 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:07 |  |  |  |  | 367 | 6.12 | [9 empty] | 3