## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-12 | 17:53 | 01:00 | 307 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (Inspeccion de tuberia) | Inspección de juntas | 3 | Desarma BHA | 07:07 |  |  |  |  | 427 | 7.12 | [9 empty] | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 04:19 | 0 | 64 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32 | [9 empty] | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:19 | 05:00 | 64 | 428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 364 | 533 | 13 | 28 | 2.4
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 05:14 | 428 | 598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 170 | 729 | 6 | 28.33 | 1.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:14 | 05:50 | 598 | 598 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:50 | 06:13 | 598 | 598 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:13 | 07:00 | 598 | 1082 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 484 | 618 | 17 | 28.47 | 2.3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:00 | 07:21 | 1082 | 1311 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 229 | 654 | 8 | 28.63 | 1.95
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:21 | 07:35 | 1311 | 1311 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:35 | 07:56 | 1311 | 1597 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 286 | 817 | 10 | 28.6 | 1.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:56 | 08:44 | 1597 | 1597 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:44 | 09:00 | 1597 | 1798 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 201 | 754 | 7 | 28.71 | 1.6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 09:07 | 1798 | 1884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.42
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:07 | 09:13 | 1884 | 1884 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:13 | 09:45 | 1884 | 1884 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:45 | 10:00 | 1884 | 1942 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 4.58
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 10:57 | 1942 | 2511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 569 | 599 | 20 | 28.45 | 2.12
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:57 | 11:22 | 2511 | 2511 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:22 | 12:00 | 2511 | 2829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 318 | 502 | 11 | 28.91 | 2.88
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 12:25 | 2829 | 3083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 254 | 610 | 9 | 28.22 | 2.2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:25 | 13:12 | 3083 | 3112 | TP |  | N/A | N/A | Escarear TR 9 5/8 | N/A | 29 | Escarea TR | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:12 | 13:40 | 3112 | 3112 | TP |  | N/A | N/A | Alineo gato de gafas al 100% | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:40 | 14:00 | 3112 | 3054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 6.3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 3054 | 2622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 15 | 28.8 | 3.2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:57 | 2622 | 2109 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 513 | 540 | 18 | 28.5 | 2.43
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:57 | 21:57 | 2109 | 2313 | TP |  | N/A | N/A | Escarear TR 9 5/8 | N/A | 29 | Escarea TR | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:58 | 22:00 | 2313 | 2341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.27
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 23:00 | 2341 | 2743 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 3.28
2024-07-12 | 2024-07-12 | 23:00 | 23:31 | 2743 | 3030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 287 | 555 | 10 | 28.7 | 2.2
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:31 | 00:00 | 3030 | 3055 | TP |  | N/A | N/A | Escarear TR 9 5/8 |  | 29 | Escarea TR | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48