## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 02:21 | 3055 | 3134 | TP |  | N/A | N/A | Escarear TR 9 5/8 | N/A | 29 | Escarea TR | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:21 | 02:40 | 3134 | 3016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 118 | 373 | 4 | 29.5 | 2.88
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:40 | 05:12 | 3016 | 3016 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de operacion | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:12 | 05:23 | 3016 | 2902 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:23 | 05:31 | 2902 | 2902 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:31 | 06:00 | 2902 | 2646 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 256 | 530 | 9 | 28.44 | 2.18
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 07:00 | 2646 | 2161 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 485 | 485 | 17 | 28.53 | 2.38
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 08:00 | 2161 | 1650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 511 | 511 | 18 | 28.39 | 2.37
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:00 | 08:44 | 1650 | 1197 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 453 | 618 | 16 | 28.31 | 2.02
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:44 | 09:28 | 1197 | 1197 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:28 | 10:00 | 1197 | 856 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 341 | 639 | 12 | 28.42 | 2.07
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 11:00 | 856 | 179 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 677 | 677 | 24 | 28.21 | 1.92
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 11:08 | 179 | 64 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.57
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:08 | 12:05 | 64 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP escariador, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [9 empty] | 6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:05 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros eléctricos en superficie | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-13 | 2024-07-14 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4