## Sheet1
CIBIX 40_Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
283 | 70873 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
284 | 71083 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 07:03 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos en superficie |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
285 | 71086 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:03 | 07:37 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
286 | 71088 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:37 | 08:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalo elevador de 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
287 | 71136 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:06 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la siguiente actividad |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
288 | 71138 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:00 | 10:19 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa para introducción de retenedor para TR 9 5/8 | N/A | 15 | Junta Operativa | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
289 | 71148 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:19 | 11:05 | 0 | 29 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor para TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
290 | 71154 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:05 | 12:00 | 29 | 507 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 478 | 521 | 17 | 28.12 | 2.25 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
291 | 71188 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 13:00 | 507 | 1018 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 511 | 511 | 18 | 28.39 | 1.97 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
292 | 71220 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 14:00 | 1018 | 1441 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 2.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
293 | 71294 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 15:02 | 1441 | 1819 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 378 | 366 | 13 | 29.08 | 3.13 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
294 | 71298 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:02 | 15:35 | 1819 | 1819 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
295 | 71301 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:35 | 16:00 | 1819 | 1988 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 169 | 406 | 6 | 28.17 | 2.28 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
296 | 71296 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 1988 | 2331 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 2.3 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
297 | 71381 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 18:00 | 2331 | 2615 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 2.87 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
298 | 71468 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 19:00 | 2615 | 2904 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 2.78 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
299 | 71469 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 19:39 | 2904 | 3100 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 196 | 302 | 7 | 28 | 3.28 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
300 | 71471 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:39 | 21:00 | 3100 | 3100 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1
301 | 71554 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 21:00 | 00:00 | 3100 | 3100 | TP |  | N/A | N/A | Ancla retenedor de cemento | N/A | 88 | Ancla Empacador | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-324/CIBIX 40/PEMEX-WTF/WEATHERFORD/Etapa 8 1/2"_TR 7"_R1