## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:56 | 01:00 | 3100 | 2619 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 481 | 451 | 17 | 28.29 | 2.68
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 01:38 | 2619 | 2274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 345 | 545 | 12 | 28.75 | 2.22
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:38 | 01:52 | 2274 | 2274 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:52 | 02:00 | 2274 | 2189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 2.17
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 02:48 | 2189 | 1762 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 427 | 534 | 15 | 28.47 | 2.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:48 | 03:05 | 1762 | 1762 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:05 | 03:43 | 1762 | 1423 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 339 | 535 | 12 | 28.25 | 2.48
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:43 | 04:39 | 1423 | 1423 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:39 | 05:00 | 1423 | 1274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 149 | 426 | 5 | 29.8 | 3.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 05:38 | 1274 | 906 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 368 | 581 | 13 | 28.31 | 2.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:38 | 06:04 | 906 | 906 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:04 | 06:47 | 906 | 512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 394 | 550 | 14 | 28.14 | 2.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:47 | 07:15 | 512 | 512 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:15 | 07:56 | 512 | 115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 397 | 581 | 14 | 28.36 | 2.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:56 | 10:13 | 115 | 115 | TP |  | N/A | N/A | Simulacro de control de brote al estar sacando tubería | N/A | 15 | Junta Operativa | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:13 | 10:20 | 115 | 31 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 1.85
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:20 | 12:30 | 31 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador (TP 5") | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Miden tubería de 3 1/2 HD-533 y combinaciones de enlace | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desconecto 2 lingadas de TP 5" °X-95 |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 18:02 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armas tubería lisa de 3 1/2" HD533 | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:02 | 19:00 | 0 | 81 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 3 1/2", 9 tramos, 8 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 81 | 84 | 9 | 9 | 6.6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 20:00 | 81 | 193 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 3 1/2" ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 12 | 9.33 | 4.38
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:15 | 193 | 221 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 3 1/2" ) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 3 | 9.33 | 4.83
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:15 | 23:04 | 221 | 221 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de MATYEP (Llave hidraulica, collarin, elevador de cuñas) | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:04 | 23:07 | 221 | 249 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.98
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:07 | 23:24 | 249 | 249 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:24 | 23:33 | 249 | 306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.65
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:33 | 23:57 | 306 | 306 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación de 3 1/2" x 5 1/2" |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:57 | 00:00 | 306 | 334 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.15