## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 00:57 | 334 | 897 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 563 | 593 | 20 | 28.15 | 2.12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:57 | 01:11 | 897 | 897 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:11 | 01:26 | 897 | 1068 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 171 | 684 | 6 | 28.5 | 2.07
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:26 | 01:35 | 1068 | 1068 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:35 | 02:00 | 1068 | 1350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 282 | 677 | 10 | 28.2 | 2.07
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 1350 | 1971 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 621 | 621 | 22 | 28.23 | 2.03
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:03 | 1971 | 2636 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 665 | 633 | 23 | 28.91 | 2.03
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:03 | 04:54 | 2636 | 2636 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:54 | 05:00 | 2636 | 2693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.43
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 05:51 | 2693 | 3094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 401 | 472 | 14 | 28.64 | 2.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:51 | 10:07 | 3094 | 3102 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo | N/A | 12 | Circula | 04:16 |  |  |  |  | 256 | 4.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:07 | 10:29 | 3102 | 3098 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste final (Levanta 2 tramos para comenzar a colocar el TxC) | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:29 | 11:00 | 3098 | 3098 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para colocar TXC | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 12:50 | 3098 | 3098 | TP |  | N/A | N/A | Cementa de 3105 - 2955 MD. | N/A | 52 | Cementa | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:50 | 13:00 | 3098 | 3089 | TP |  | N/A | N/A | Eliminó tramo de ajuste | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 3089 | 2804 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5", ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 2.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 14:14 | 2804 | 2690 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 114 | 489 | 4 | 28.5 | 2.53
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:14 | 14:27 | 2690 | 2690 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:27 | 14:32 | 2690 | 2661 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5", 1 ling, 0 conx ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:32 | 14:48 | 2661 | 2661 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:48 | 15:00 | 2661 | 2576 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 2.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 15:19 | 2576 | 2381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 195 | 616 | 7 | 27.86 | 2.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:19 | 15:54 | 2381 | 2381 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:54 | 16:00 | 2381 | 2324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 17:01 | 2324 | 1784 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 540 | 531 | 19 | 28.42 | 2.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:01 | 17:13 | 1784 | 1784 | TP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:13 | 18:00 | 1784 | 1310 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 474 | 605 | 17 | 27.88 | 2.45
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 19:00 | 1310 | 762 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 19 | 28.84 | 2.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:00 | 19:08 | 762 | 673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 89 | 668 | 3 | 29.67 | 2.07
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:08 | 19:21 | 673 | 673 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:21 | 20:00 | 673 | 279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") (14 ling, 13 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 394 | 606 | 14 | 28.14 | 2.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 20:08 | 279 | 222 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.13
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:08 | 22:20 | 222 | 222 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:20 | 23:00 | 222 | 159 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") (7 tramos, 6 cnx) TxT | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 63 | 95 | 7 | 9 | 5.87
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 00:00 | 159 | 60 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") TxT | N/A | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 99 | 99 | 11 | 9 | 4.1