## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 00:30 | 60 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5") (T x T, 6 tramos, 7 cnx) | N/A | 11 | Levanta T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 60 | 120 | 6 | 10 | 2.9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:30 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza (Desmantela llave MCCOY e instala elevador de 5") | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:30 | 04:05 | 0 | 203 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:05 | 05:00 | 203 | 641 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 438 | 478 | 15 | 29.2 | 3.03
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 05:49 | 641 | 1079 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 438 | 536 | 15 | 29.2 | 2.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:49 | 06:05 | 1079 | 1079 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:05 | 12:08 | 1079 | 1079 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza por visita de gerencia de pemex | N/A | 21 | Orden y limpieza | 06:03 |  |  |  |  | 363 | 6.05
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:08 | 13:00 | 1079 | 1342 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 263 | 303 | 9 | 29.22 | 5.18
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 13:23 | 1342 | 1488 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5" ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 146 | 381 | 5 | 29.2 | 3.73
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:23 | 17:42 | 1488 | 1488 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa por visita de gerencia de pemex | N/A | 15 | Junta Operativa | 04:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:42 | 17:48 | 1488 | 1546 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5" ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 3.88
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:48 | 18:07 | 1546 | 1546 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenado interior | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:07 | 19:00 | 1546 | 1896 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5" , 12 ling, 11 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 350 | 396 | 12 | 29.17 | 3.88
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 19:28 | 1896 | 2071 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5" , 12 ling, 11 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 175 | 375 | 6 | 29.17 | 3.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:28 | 19:52 | 2071 | 2071 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:52 | 20:00 | 2071 | 2129 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5" ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 3.65
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 20:37 | 2129 | 2362 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5", 8 ling, 7 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 233 | 378 | 8 | 29.13 | 4.07
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:37 | 21:25 | 2362 | 2362 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:25 | 22:00 | 2362 | 2362 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:00 | 22:49 | 2362 | 2362 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:49 | 23:00 | 2362 | 2420 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5" ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 2.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 23:00 | 23:37 | 2420 | 2686 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (Calibra interior 2 1/8", TP 5" ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 266 | 431 | 9 | 29.56 | 3.02
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:37 | 00:00 | 2686 | 2686 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38