## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 01:00 | 2686 | 2743 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" con rot/bbeo (Calibra interior 2 1/8", TP 5" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 9.02
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 01:19 | 2743 | 2762 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" con rot/bbeo (Calibra interior 2 1/8", TP 5" 0 ling, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 19 | 60 | 0 |  | 8.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:19 | 02:00 | 2762 | 2762 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza |  | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 03:00 | 2762 | 2826 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" con rot/bbeo (Calibra interior 2 1/8", TP 5" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 64 | 64 | 2 | 32 | 8.2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 03:55 | 2826 | 2884 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" con rot/bbeo (Calibra interior 2 1/8", TP 5" 3 ling, 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 58 | 63 | 3 | 19.33 | 9.4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:55 | 08:33 | 2884 | 2930 | TP |  | N/A | N/A | Escaria TR 9 5/8" (2884 - 2930 m) | N/A | 29 | Escarea TR | 04:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:33 | 10:22 | 2930 | 2930 | TP |  | N/A | Circula | Circula por limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:22 | 11:56 | 2930 | 2902 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a TXC (1 ling para la prueba) | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:56 | 12:00 | 2902 | 2874 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", 1 ling, 1 conx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.03
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 12:36 | 2874 | 2673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 201 | 335 | 7 | 28.71 | 2.78
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:36 | 12:58 | 2673 | 2673 | TP |  | N/A | Circula | Circula por limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:58 | 15:54 | 2673 | 2588 | TP |  | N/A | N/A | Escaria TR 9 5/8" (2673 - 2588 m) | N/A | 29 | Escarea TR | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:54 | 16:00 | 2588 | 2644 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", 2 ling, 1 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 16:40 | 2644 | 2901 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 257 | 386 | 9 | 28.56 | 2.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:40 | 16:53 | 2901 | 2930 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", con bbeo, 1 ling, 1 conx) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 10.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:53 | 17:12 | 2930 | 2930 | TP |  | N/A | Circula | Circula por limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:12 | 19:40 | 2930 | 2930 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplzar fluido E.I. 1.20 gr/cc por salmuera calcica de 1.20 gr/cc | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-07-18 | 2024-07-19 | 19:40 | 00:12 | 2930 | 2930 | TP |  | N/A | N/A | Desplzar fluido E.I. 1.20 gr/cc por salmuera calcica de 1.20 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:32 |  |  |  |  | 272 | 4.53