## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 19:40 | 00:12 | 2930 | 2930 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido E.I. 1.20 gr/cc por salmuera calcica de 1.20 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:32 |  |  |  |  | 272 | 4.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:12 | 00:41 | 2930 | 2901 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lingada por ajuste | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:41 | 00:54 | 2901 | 2786 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 115 | 531 | 4 | 28.75 | 2.05
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:54 | 01:12 | 2786 | 2786 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:12 | 02:00 | 2786 | 2329 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 457 | 571 | 16 | 28.56 | 1.98
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 03:00 | 2329 | 1789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 540 | 540 | 19 | 28.42 | 2.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 04:00 | 1789 | 1221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 568 | 568 | 20 | 28.4 | 2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:00 | 09:00 | 1221 | 1221 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:00 | 10:02 | 1221 | 1221 | TP |  | N/A | N/A | Calibra sistema anticolisión y válvula togle, engrasó top drive y uniflex | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:02 | 11:00 | 1221 | 1059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 162 | 168 | 17 | 9.53 | 3.2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 12:00 | 1059 | 861 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 21 | 9.43 | 2.6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 12:34 | 861 | 758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 103 | 182 | 11 | 9.36 | 2.7
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:34 | 12:45 | 758 | 758 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:45 | 13:00 | 758 | 711 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 47 | 188 | 5 | 9.4 | 2.52
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:59 | 711 | 523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 188 | 191 | 20 | 9.4 | 2.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:59 | 14:20 | 523 | 523 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:20 | 14:25 | 523 | 504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 2.18
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:25 | 15:12 | 504 | 504 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:12 | 15:17 | 504 | 476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" (TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 3 | 9.33 | 1.93
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:17 | 15:29 | 476 | 476 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:29 | 16:00 | 476 | 368 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" ( TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 108 | 209 | 12 | 9 | 2.4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 16:48 | 368 | 203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" ( TP 5", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 165 | 206 | 18 | 9.17 | 2.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:48 | 19:45 | 203 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95 | [9 empty] | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:45 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas TCP | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:00 | 00:00 | 0 | 68 | TP |  | N/A | N/A | Armar pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2