## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:00 | 01:11 | 0 | 47 | TP |  | N/A | N/A | Armar pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 03:11 |  |  |  |  | 191 | 3.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:11 | 02:00 | 47 | 189 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2"(TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 142 | 174 | 5 | 28.4 | 3.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:00 | 02:34 | 189 | 303 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2"(TP 5") (Velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx, ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 114 | 201 | 4 | 28.5 | 3.37
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:34 | 03:08 | 303 | 303 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:08 | 03:41 | 303 | 417 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2"(TP 5") (Velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 114 | 207 | 4 | 28.5 | 2.82
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:41 | 04:35 | 417 | 417 | TP |  | N/A | N/A | Marca radioactiva | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:35 | 05:00 | 417 | 503 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2"(TP 5") (Velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 86 | 206 | 3 | 28.67 | 5.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 05:34 | 503 | 588 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2"(TP 5") (Velocidad controlada, 3 ling, 2 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 85 | 150 | 3 | 28.33 | 3.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:34 | 06:19 | 588 | 588 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:19 | 07:00 | 588 | 731 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 143 | 209 | 5 | 28.6 | 2.8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 07:54 | 731 | 872 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 141 | 157 | 5 | 28.2 | 2.82
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:54 | 08:21 | 872 | 872 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:21 | 09:00 | 872 | 1015 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada)(5 ling, 5 conx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 143 | 220 | 5 | 28.6 | 2.75
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:00 | 09:10 | 1015 | 1072 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada)(1 lin, 1 conx, se omite una lingada por repetir ambas horas) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 3.67
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:10 | 10:31 | 1072 | 1072 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:31 | 11:00 | 1072 | 1185 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 113 | 234 | 4 | 28.25 | 4.03
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:00 | 11:31 | 1185 | 1330 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 145 | 281 | 5 | 29 | 3.87
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:31 | 12:24 | 1330 | 1330 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:24 | 13:00 | 1330 | 1501 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 171 | 285 | 6 | 28.5 | 2.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:00 | 13:31 | 1501 | 1616 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 115 | 223 | 4 | 28.75 | 6.02
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:31 | 14:06 | 1616 | 1616 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:06 | 15:00 | 1616 | 1873 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 257 | 286 | 9 | 28.56 | 2.9
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 15:09 | 1873 | 1902 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada)(1 ling, 1 conx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.17
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:09 | 15:41 | 1902 | 1902 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:41 | 16:00 | 1902 | 1986 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | IIMete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 84 | 265 | 3 | 28 | 3.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:00 | 16:46 | 1986 | 2187 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | IIMete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 201 | 262 | 7 | 28.71 | 3.75
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:46 | 17:30 | 2187 | 2187 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:30 | 18:00 | 2187 | 2359 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 172 | 344 | 6 | 28.67 | 2.37
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 18:21 | 2359 | 2473 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 114 | 326 | 4 | 28.5 | 2.47
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:21 | 19:03 | 2473 | 2473 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:03 | 20:00 | 2473 | 2757 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 284 | 299 | 10 | 28.4 | 2.38
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:30 | 2757 | 2904 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada, 5 ling, 4 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 147 | 294 | 5 | 29.4 | 2.38
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:30 | 21:30 | 2904 | 2904 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda para registro de correlacion | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-21 | 21:30 | 00:00 | 2904 | 2904 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registro de correlacion | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5