## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-21 | 21:30 | 08:29 | 2903 | 2903 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registro de correlacion | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 10:59 |  |  |  |  | 659 | 10.98
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:29 | 10:57 | 2903 | 2903 | TP |  | N/A | N/A | Realiza disparo | N/A | 90 | Activa pistolas | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:57 | 12:00 | 2903 | 2649 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada)(10 ling, 9 conx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 254 | 242 | 9 | 28.22 | 3.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 12:42 | 2649 | 2363 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 286 | 409 | 10 | 28.6 | 2.85
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:42 | 13:03 | 2363 | 2363 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:03 | 14:00 | 2363 | 1931 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" ( TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 432 | 455 | 15 | 28.8 | 2.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 14:08 | 1931 | 1874 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada)(2 ling, 1 conx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:08 | 14:27 | 1874 | 1874 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:27 | 15:00 | 1874 | 1590 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 284 | 516 | 10 | 28.4 | 2.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 16:00 | 1590 | 1104 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 486 | 486 | 17 | 28.59 | 2.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:00 | 16:11 | 1104 | 1017 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada)(3 ling, 3 conx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 2.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:11 | 16:52 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:52 | 17:00 | 1017 | 959 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.97
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 17:53 | 959 | 504 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 455 | 515 | 16 | 28.44 | 2.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:53 | 18:10 | 504 | 504 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:10 | 18:25 | 504 | 418 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5")(Velocidad controlada, se colocó 1 sin datos por marcar 2 tramos) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 3.45
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:25 | 18:46 | 418 | 418 | TP |  | N/A | N/A | Elimina marca radioactiva |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:46 | 19:00 | 418 | 304 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 114 | 489 | 4 | 28.5 | 2.93
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 19:34 | 304 | 47 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada, 4 ling, 3 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 257 | 454 | 9 | 28.56 | 2.42
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:34 | 21:00 | 47 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" |  | 3 | Desarma BHA | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 21:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar segunda corrida de pistolas |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:45 | 23:55 | 0 | 68 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 4 1/2" (R2) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:55 | 00:00 | 68 | 96 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") ( Velocidad controlada, R2, 1 ling, 1 cnx, se colocó sin datos por marcar 2 tramos.) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.18