## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 01:00 | 96 | 239 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") ( Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 4.83
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 01:24 | 239 | 326 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") ( Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 87 | 218 | 3 | 29 | 2.48
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:24 | 01:42 | 326 | 326 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (Conecta segunda marca radioactiva) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:42 | 02:00 | 326 | 382 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") ( Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 3.08
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 03:00 | 382 | 551 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") ( Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 2.98
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 03:21 | 551 | 638 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") ( Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 3.75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:21 | 04:02 | 638 | 638 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:02 | 05:00 | 638 | 807 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada, R2, 6 ling, 7 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 169 | 175 | 6 | 28.17 | 3.22
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 05:38 | 807 | 920 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5") (Velocidad controlada, R2, 4 ling, 3 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 113 | 178 | 4 | 28.25 | 3.73
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:38 | 06:18 | 920 | 920 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:18 | 07:00 | 920 | 1065 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 145 | 207 | 5 | 29 | 2.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 07:47 | 1065 | 1207 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 142 | 181 | 5 | 28.4 | 3.47
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:47 | 08:15 | 1207 | 1207 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:15 | 09:03 | 1207 | 1408 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 201 | 251 | 7 | 28.71 | 2.72
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:03 | 09:51 | 1408 | 1408 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:51 | 10:00 | 1408 | 1464 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 2 ling 1 conx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 1.93
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 10:41 | 1464 | 1693 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 229 | 335 | 8 | 28.63 | 2.85
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:41 | 11:53 | 1693 | 1693 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:53 | 12:00 | 1693 | 1751 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 2 ling, 1 conx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 3.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 12:37 | 1751 | 1987 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 236 | 383 | 8 | 29.5 | 2.68
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:37 | 12:56 | 1987 | 1987 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:56 | 13:39 | 1987 | 2282 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 295 | 412 | 10 | 29.5 | 2.68
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:39 | 14:02 | 2282 | 2282 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:02 | 15:00 | 2282 | 2639 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 357 | 369 | 13 | 27.46 | 2.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 15:05 | 2639 | 2666 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 1 lingada sin conexión) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:05 | 17:00 | 2666 | 2666 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar disparos en intervalos programados | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 17:30 | 2666 | 2666 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa para toma de registro |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:30 | 18:08 | 2666 | 2666 | TP |  | N/A | N/A | Arma registro eléctrico |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-22 | 2024-07-23 | 18:08 | 00:00 | 2666 | 2666 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro eléctrico | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 05:52 |  |  |  |  | 352 | 5.87