## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-23 | 18:08 | 00:23 | 2666 | 2666 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro eléctrico | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 06:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:23 | 01:00 | 2666 | 2653 | TP |  | N/A | N/A | Ajustes para realizar disparos |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 03:00 | 2653 | 2656 | TP |  | N/A | N/A | Activa pistolas | N/A | 90 | Activa pistolas | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 03:17 | 2656 | 2600 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 3.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:17 | 04:05 | 2600 | 2600 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:05 | 05:00 | 2600 | 2324 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 276 | 301 | 10 | 27.6 | 2.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 05:59 | 2324 | 2008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 316 | 321 | 11 | 28.73 | 0.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:59 | 06:16 | 2008 | 2008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:16 | 07:00 | 2008 | 1725 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 283 | 386 | 10 | 28.3 | 2.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 08:00 | 1725 | 1381 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 2.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:58 | 1381 | 1066 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 315 | 326 | 11 | 28.64 | 2.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:58 | 09:48 | 1066 | 1066 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:48 | 10:00 | 1066 | 1008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 4.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 11:00 | 1008 | 497 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 511 | 511 | 18 | 28.39 | 2.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 11:35 | 497 | 213 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 284 | 487 | 10 | 28.4 | 2.23
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:35 | 11:52 | 213 | 213 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:52 | 12:00 | 213 | 124 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2, 3 ling 2 conx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 89 | 668 | 3 | 29.67 | 2.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:09 | 124 | 68 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 4 1/2" (TP 5" Velocidad controlada, R2, 2 ling 1 conx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:09 | 15:00 | 68 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 4 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 16:07 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TP Franca |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:07 | 17:00 | 0 | 427 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 427 | 483 | 15 | 28.47 | 2.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 17:13 | 427 | 597 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 170 | 785 | 6 | 28.33 | 1.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:13 | 17:37 | 597 | 597 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de tapon cerámico |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:37 | 22:08 | 597 | 597 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tubería de changuero | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 04:31 |  |  |  |  | 271 | 4.52
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:08 | 23:00 | 597 | 417 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 180 | 208 | 19 | 9.47 | 2.17
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:00 | 00:00 | 417 | 199 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 23 | 9.48 | 1.97