## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 00:35 | 108 | 0 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 108 | 185 | 11 | 9.82 | 2.95
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:35 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción del aparejo de producción | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:30 | 07:40 | 0 | 54 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" |  | 2 | Arma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:40 | 10:10 | 54 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril porta sensor | N/A | 35 | Instala mandril | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:10 | 11:00 | 58 | 126 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 68 | 82 | 7 | 9.71 | 6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:00 | 12:00 | 126 | 221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 4.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 12:20 | 221 | 258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 37 | 111 | 4 | 9.25 | 3.88
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:20 | 12:40 | 258 | 258 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:40 | 13:00 | 258 | 285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 27 | 81 | 3 | 9 | 3.83
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 14:00 | 285 | 367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 82 | 82 | 9 | 9.11 | 3.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 15:00 | 367 | 463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 96 | 96 | 10 | 9.6 | 2.98
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 15:40 | 463 | 539 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 76 | 114 | 8 | 9.5 | 2.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:40 | 16:20 | 539 | 539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:20 | 17:00 | 539 | 596 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 57 | 86 | 6 | 9.5 | 3.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 17:38 | 596 | 675 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 79 | 125 | 8 | 9.88 | 2.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:38 | 17:54 | 675 | 675 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:54 | 18:00 | 675 | 684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 1 | 9 | 2.78
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 684 | 801 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 13 | 9 | 2.65
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 19:09 | 801 | 819 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 18 | 120 | 2 | 9 | 2.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:09 | 20:03 | 819 | 819 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:03 | 20:50 | 819 | 903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 84 | 107 | 9 | 9.33 | 2.77
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:50 | 21:37 | 903 | 903 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:37 | 22:00 | 903 | 931 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 28 | 73 | 3 | 9.33 | 4.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 23:00 | 931 | 1023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 92 | 92 | 10 | 9.2 | 3.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:00 | 23:25 | 1023 | 1070 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 47 | 113 | 5 | 9.4 | 2.9
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:25 | 00:00 | 1070 | 1070 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58