## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 03:28 | 1070 | 1070 | TNP |  | N/A | N/A | Pruebas al equipo de adquisición de datos superficial del sensor de PyT | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:28 | 03:44 | 1070 | 1097 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 3 | 9 | 3.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:44 | 04:03 | 1097 | 1097 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:03 | 05:00 | 1097 | 1200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 103 | 108 | 11 | 9.36 | 3.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 1200 | 1301 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 11 | 9.18 | 3.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:44 | 1301 | 1375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 74 | 101 | 8 | 9.25 | 3.07
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:44 | 07:11 | 1375 | 1375 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:11 | 08:00 | 1375 | 1461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 86 | 105 | 9 | 9.56 | 3.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 09:00 | 1461 | 1564 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 11 | 9.36 | 3.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 09:24 | 1564 | 1612 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 48 | 120 | 5 | 9.6 | 3.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:24 | 10:13 | 1612 | 1612 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:13 | 10:36 | 1612 | 1659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 47 | 123 | 5 | 9.4 | 2.92
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:36 | 11:02 | 1659 | 1659 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:02 | 12:00 | 1659 | 1782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 123 | 127 | 13 | 9.46 | 2.75
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 1782 | 1885 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 11 | 9.36 | 3.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 13:30 | 1885 | 1932 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 47 | 94 | 5 | 9.4 | 3.88
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:30 | 14:03 | 1932 | 1932 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:03 | 15:00 | 1932 | 2045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 113 | 119 | 12 | 9.42 | 2.83
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 16:00 | 2045 | 2177 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 132 | 132 | 14 | 9.43 | 2.65
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 16:17 | 2177 | 2215 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 38 | 134 | 4 | 9.5 | 2.58
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:17 | 16:57 | 2215 | 2215 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:57 | 17:00 | 2215 | 2224 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT 1 tramo sin conx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 0
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 18:00 | 2224 | 2345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 121 | 121 | 13 | 9.31 | 2.63
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 19:00 | 2345 | 2460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 12 | 9.58 | 2.6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:00 | 19:23 | 2460 | 2507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 47 | 123 | 5 | 9.4 | 2.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:23 | 19:51 | 2507 | 2507 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:51 | 20:00 | 2507 | 2526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 19 | 127 | 2 | 9.5 | 2.3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 20:41 | 2526 | 2611 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8" (TXT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 85 | 124 | 9 | 9.44 | 2.42
2024-07-25 | 2024-07-26 | 20:41 | 00:00 | 2611 | 2611 | TP |  | N/A | N/A | Instrumenta bola colgadora | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32