## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-26 | 20:41 | 01:00 | 2611 | 2611 | TP |  | N/A | N/A | Instrumenta bola colgadora | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 04:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 03:00 | 2611 | 2623 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora en su nido | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 07:00 | 2623 | 2623 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas en líneas de alta presión | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 2623 | 2623 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 11:28 | 2623 | 2623 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en combinación NC- 50 VAM-TOP | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:28 |  |  |  |  | 208 | 3.47
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:28 | 12:00 | 2623 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta aparejo y ancla empacador |  | 88 | Ancla Empacador | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:00 | 13:30 | 2624 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta yugos de colgador de TP | N/A | 88 | Ancla Empacador | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:30 | 14:00 | 2624 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad a empacador para TR 9 5/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 15:00 | 2624 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Recupero tubo ancla 3 1/2" y bajo a suelo natural |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 16:30 | 2624 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Elimina polea de cable de sensores | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:30 | 18:30 | 2624 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-26 | 2024-07-27 | 18:30 | 00:00 | 2624 | 2624 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela cabeza rotatoria con av. 60 |  | 81 | Cambia balero a MPD | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5